附件3

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

| 项目名称 |  | 2020年高端技术技能人才贯通培养试验外聘教师经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京一商集团有限责任公司 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市商业学校 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘倩 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 01081761420 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 848.762 |  | 760.8254 | 757.7042 |  | 10 |  | 99.6% |  | 9.9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 848.762 |  | 760.8254 | 757.7042 |  | — |  | 99.6 |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目完成后将使“3+2+2”中高贯通各专业的育人师资资源和育人条件更加优良。有利于营造“上学如上班、上课如上岗”的职业氛围，促进学生职业意识的启蒙、职业理想的树立、职业道德的陶冶、职业能力的培养和职业行为的养成，从而为学生全面发展打下坚实的基础。 |  |  |  |  |  | 中高贯通的育人师资资源更加优良。学校形成了一支专兼结合的高水平教师队伍，有效促进学生职业意识的启蒙、职业理想的树立、职业道德的陶冶、职业能力的培养和职业行为的养成，从而为学生全面发展打下坚实的基础。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 课程教学班次 |  | 14400班次 |  | 16467班次 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 教学人数 |  | 872人 |  | 837人 | 5 |  | 4 |  | 2020年招生指标有所下降 |  |
|  |  |  | 教学天数 |  | 270天 |  | 270天 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 教学参与度 |  | 100% |  | 100% | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 教学覆盖率 |  | 100% |  | 100% | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 教学合格率 |  | 100% |  | 100% | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 2020年教学时间 |  | 2020年11月底之前完成 |  | 2020年12月底之前完成 | 10 |  | 10 |  | 实际收回资金时间为12月 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 848.762万 |  | 757.7042万 | 10 |  | 9.9 |  | 收回资金87.9万，执行率99.6% |  |
|  |  |  | 人均教育成本 |  | 36.1元/天/人 |  | 30.7元/天/人 |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 经济性 |  | 贯通项目整体师资水平得到提升，教学质量得到提升 |  | 贯通项目整体师资水平得到提升，教学质量得到提升 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 可持续社会影响力 |  | 影响力大幅提升 |  | 学生综合职业素养与专业能力明显得到持续提升，教师专业核心能力得到明显提升，学校贯通项目品牌影响力大幅提升，政府满意度和家长满意度得到提升 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 学生满意度： |  | 95% |  | 98% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98.8 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。