附件3

项目支出绩效自评表

（   2020   年度）

| 项目名称 |  | 特高建设—实训基地—新道云财务会计师学院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京一商集团有限责任公司 |  |  |  | 实施单位 | 北京市商业学校 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 陈蔚 |  |  |  | 联系电话 | 89758073 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 713.922836 | 685.442836 | 637.766518 | 10 |  | 93.04% |  | 9.3 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 503.922836 | 475.442836 | 452.766518 | — |  | 95.23% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 210 | 210 | 185 | — |  | 88.1% |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 校企双方共同建立组织架构，探索产教融合协同机制。同时，研发岗位能力分级标准，形成贯通人才培养体系。制定校企互兼互聘机制，组建优秀创新教学团队。重塑产教融合育人环境，建融合共享育人基地。搭建数字化教学云平台，构建智能泛在学习网络。落实职教改革实施方案，探索“1+X”证书制度。 |  |  |  |  | 校企双方根据年初设定的目标，合作开展人才培育、技术创新、资源共享和社会服务四大模块的建设，圆满完成各项任务。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出 指标 | 数量指标 | 指标1：制定人才培养方案、开展调研、校企联合开发课程、教学案例、培训资源包、编写各类教材等 |  | 人才培养方案2个；专业契合度报告1份；合作开发课程5门；教学案例2个；出版教材3本 | 人才培育方案2个；契合度调研报告1份；合作开发课程6门；出版教材5本 |  | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  | 指标2：数字化教学平台开发教学资源 |  | 0.1TB | 0.28T |  | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  | 指标3：职场大咖说活动、“沙盘模拟企业经营”学生社团活动等 |  | 23次 | 36次 |  | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  | 指标4：各类培训项目，成为认证培训师、讲师 |  | 培训课时＞800课时；认证培训师22项 | 培训课时＞800课时；认证培训师22项 |  | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  | 指标5：人才培育、资源共享、技术创新、社会服务项目中聘请企业专家 |  | 92人天 | 115人/天 |  | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  | 指标6 ：购买教学软件、平台等 |  | 3套 | 3套 |  | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  | 指标7：面向职业院校财经专业教师提供双师型素质提升培训；面向企业专业技能培训；社区、新型职业农民、退役军人专业培训；中小学生职业体验等 |  | 4000人天 | 30000人天 |  | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  | 指标8：实训室配套设备 |  | 学员实训操作台60套；会议操作台16；计算机及其配件31套等 | 学员实训操作台60套；会议操作台16；计算机及其配件31套等 |  | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 指标9：装修改造面积 |  | 3个实训室共计大约440平米的改造工程 | 3个实训室共计大约440平米的改造工程 |  | 1 | 1 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：培训参与度 |  | ≥90% | 95% |  | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 指标2：培训覆盖率 |  | ≥90% | 90% |  | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 指标3：培训合格率 |  | ≥95% | 98% |  | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 指标4：项目竣工验收合格率 |  | ≥99% | 100% |  | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | 指标5：购置设备验收合格率 |  | ≥99% | 100% |  | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | 指标6：系统正常运行率 |  | ≥99% | 100% |  | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 指标7：设备质量 |  | 达到国家标准/技术参数 | 达到国家标准/技术参数 |  | 4 | 4 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：项目完成时间 |  | 2020年12月 | 按期完成 |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 |  | 本项目的预算控制在685.442836万元范围内 | 本项目年度支出金额637.766518万元，未超出预算金额 |  | 10 | 10 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：助力培养技能型人才 |  | 提升办学水平，促进产教融合，培养专业技术技能型人才 | 提升了学校综合办学实力和办学水平，增强了学校教学专业的吸引力，促进了校企深度产教融合，有利于学生综合素质和专业技能的提升，为首都和社会培养和输送更多专业的技术技能型人才。 |  | 9 | 9 |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：服务人才培养 |  | 开展贯通培养项目，提高人才培养质量 | 2018年来，搭建一体化人才培养方案，组建专兼结合、实力强劲师资队伍、开发优质教学资源，培养高端技术技能型财经人才。 |  | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | 指标2：服务企业解决难题 |  | 为10家企业提供技术服务 | 为10家企业提供技术服务 |  | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | 指标3：服务国家级标准制定 |  | 参与国家级或行业标准制定 | 牵头全国中职会计、市场营销两项实训基地建设标准制定；制定云财务会计师岗位标准。 |  | 4 | 4 |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：构建产教融合生态圈 |  | 校企联合开展人才培养 | 校企联合开展人才培养、搭建一体化课程体系等，提升人才培养质量。 |  | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 指标2：校企资源的高度共享 |  | 建设校企教师资源库，共建实训基地 | 形成校企教师资源库，促进教师的双向流通；建设开放、共享的实训基地，为学生学习和社会服务提供有力支撑。 |  | 2 | 2 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：人才培养质量提升 |  | 促进学生就业和学生技能水平提升 | 学生就业对口率98%；10余人获得北京市会计技能大赛一、二等奖；2名学生获得国家奖学金；业财一体1+X证书考证通过率达100% 。 |  | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 指标2：教师双师素质提升 |  | 双师型教师占比、考取职业资格证书，获得企业认证 | 学院“双师型”教师占比为97%；3名教师考取美国管理会计师证书；获得企业认证讲师达12项。 |  | 2 | 2 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：在校学生的满意度 |  | ≥95% | 98.3% |  | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 指标2：毕业生的满意度 |  | ≥95% | 100% |  | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 指标3：学生家长的满意度 |  | ≥95% | 99.6% |  | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 指标4：用人单位的满意度 |  | ≥95% | 100% |  | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 指标5：在校教职工的满意度 |  | ≥95% | 100% |  | 2 | 2 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 99.3 |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。