附件3

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 改善办学条件-房屋租赁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 后勤服务保障部 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市商业学校 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 方见光 |  |  |  |  | 联系电话 | 81767380 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 97 |  | 97 | 97 | 10 | 100% |  | 10 |  |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 97 |  | 97 | 97 | — | 100% |  | — |  |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | — | 0 |  | — |  |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | — | 0 |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 扩大学校基础办学的教学及实训场地，满足教学及实训要求。 |  |  |  |  |  | 完成扩大学校基础办学的教学及实训场地，满足教学及实训要求的目标。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 土地租赁 |  | 19.8万㎡土地; 土地租赁. 19.8万㎡土地建筑物租赁; 0.4万㎡建筑物. | 19.8万㎡土地 | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 建筑物租 |  | 0.4万㎡建筑物 |  | 0.4万㎡建筑物 | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 扩大学校基础办学的教学及实训场地 |  | 得到提升 |  | 得到提升 | 15 |  | 15 |  |  |
|  |  |  | 满足教学及实训要求 |  | 得到提升 |  | 得到提升 | 15 |  | 15 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 方案制定和前期准备 |  | 2020年3月前 |  | 按期完成 | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 签署协议阶段 |  | 2020年3月前 |  | 按期完成 | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 项目具体实施 |  | 2020年7月前 |  | 按期完成 | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 完成项目总结 |  | 2020年10月前 |  | 按期完成 | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 97万元 |  | 97万元 | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 办学规模提高，达到为政府、企业、社会服务，建设职业技能型人才培养基地的目标， |  | 得到提升 |  | 得到提升 | 15 |  | 13 |  |  |
|  |  |  | 可扩大学校办学规模，提高学校综合办学能力，提升教育教学质量，推动职业教育规模化、集团化的进程，达到为政府、企业、社会服务，建设职业技能型人才培养基地的目标，进一步发挥学校的示范和引领作用，为首都职业教育发展贡献 |  | 得到提升 |  | 得到提升 | 15 |  | 13 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 使用人员满意度 |  | 95% |  | 95% | 10 |  | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96 |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。