附件3

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

| 项目名称 |  | 特高建设—特高院校—打造高水平双师队伍 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京一商集团有限责任公司 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市商业学校 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 田禾 |  |  |  | 联系电话 |  | 81763269 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 145.62 | 95.62 | 93.2178 |  | 10 |  | 97.48% |  | 9.75 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 145.62 | 95.62 | 93.2178 |  | — |  | 97.48% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | — |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | — |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2020年，完善师德工作组织机构，选优配强校系两级师德建设工作责任人，建立教师师德档案，优化师德培养培训、评价激励、宣传引领等长效机制；依据北京市商业学校教师教学创新团队标准，遴选校级教师教学创新团队，初步形成校企协同结构化教学创新团队；建立学校“双师型”教师评价标准，形成“双师型”教师培养方案，为培养高素质专业化的“双师型”教师队伍构建基础框架；开展教师教学与科研能力提质升级行动，探索新形态、新模式的教师教法、教材与课程资源改革；激励教师积极参与各级各类教育、教学大赛与科研竞赛；建立健全新型教师评价管理制度体系，评价的导向与激励作用初步彰显。 |  |  |  |  | 2020年，师德工作组织机构基本得到完善，校系两级师德建设工作责任人落实到位，教师师德档案建成，师德培养培训、评价激励、宣传引领等长效机制得到优化；依据北京市商业学校教师教学创新团队标准，遴选校级教师教学创新团队，初步形成校企协同结构化教学创新团队；建立学校“双师型”教师评价标准，形成“双师型”教师培养方案，构建起了培养高素质专业化的“双师型”教师队伍的基础框架；开展教师教学与科研能力提质升级行动，探索新形态、新模式的教师教法、教材与课程资源改革；激励教师积极参与各级各类教育、教学大赛与科研竞赛；建立健全新型教师评价管理制度体系，评价的导向与激励作用初步彰显。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 50分 | 数量指标 26分 | 培训人天数 |  | 740人天 | 750人天 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 师德考核评价指标体系 |  | 1套 | 1套 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 教学创新团队 |  | 2个 | 5个 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 教学创新团队企业兼职教师专业课时占比 |  | ≥20% | 33% | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 教学创新团队高级专业技术职称（职务）占比 |  | ≥20% | 33.5% | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 校企共建的双师培训基地 |  | 4个 | 4个 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 专业教师双师型比例 |  | ≥85% | 85% | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 教学能力大赛资源包 |  | 普通PPT15个，精品PPT20个，佐证视频素材5个、二维动画制作10个、三维动画制作2个、游戏开发制作5个、45分钟课程制作（单机位全程不间断）5个 | 普通PPT15个，精品PPT20个，佐证视频素材5个、二维动画制作10个、三维动画制作2个、游戏开发制作5个、45分钟课程制作（单机位全程不间断）5个 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 教学成果集 |  | 1本 | 1本 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 教师参加市级以上比赛获奖数量 |  | ≥10人 | 35人 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 期刊公开发表论文数量 |  | ≥10篇 | 61篇 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 特色活页式、工作手册式教材 |  | ≥5部 | 5部 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 评价保障制度 |  | 2个 | 5个 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 12分 | 培训参与度 |  | ≥90% | 95% | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 培训覆盖率 |  | ≥90% | 95% | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 培训合格率 |  | ≥95% | 96% | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 企业与社会服务培训通过率 |  | 100% | 100% | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 产出质量 |  | 稳定可靠，满足国家数字资源年建设标准 | 满足国家数字资源年建设标准 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 提升教师教学能力 |  | “双师型”教师达到北京市认定标准 | 首批通过北京市“双师型”认定要求的学校 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 10分 | 师德建设 |  | 2020年12月底完成 | 按进度完成100% | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 教学创新团队 |  | 2020年12月底完成 | 按进度完成100% | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 教学与科研 |  | 2020年12月底完成 | 按进度完成100% | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 教师获奖 |  | 2020年12月底完成 | 按进度完成100% | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 评价保障 |  | 2020年12月底完成 | 按进度完成100% | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 2分 | 成本预算控制数 |  | 95.62 | 93.2178 | 2 |  | 1.95 |  | 合同招标后低于申报价格 |  |
|  | 效益指标 30分 | 社会效益 指标 30分 | 引领职业教育改革发展和人才培养的贡献度-教学与科研 |  | 开展教师教学与科研能力提升行动 | 研制国家级专业标准、课程标准11项，北京市职业教育教学改革项目5项 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 引领职业教育改革发展和人才培养的贡献度-教师获奖 |  | 鼓励教师积极参与各类教育教学比赛 | 全国职业院校技能大赛教学能力比赛和班主任能力比赛一、二等奖9个 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 推动形成一批有效支撑职业教育高质量发展的政策、制度、标准的贡献度-国家级专业教学标准 |  | 参与专业教学标准研制 | 牵头制定会计实务、市场营销专业2项国家级实训教学条件建设标准；制定跨境电子商务、网络营销、移动商务、幼儿保育等4项国家级专业教学标准。 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 教师专业能力 |  | 显著提升 | 显著提升 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 学校社会影响力 |  | 显著提升 | 显著提升 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  | 满意度指标 10分 |  | 参培人员满意度 |  | ≥90% | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.7 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。