附件3

项目支出绩效自评表

（2020  年度）

| 项目名称 |  | 特高建设—特高院校—提升国际化水平 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京一商集团有限责任公司 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市商业学校 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王瑾 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 89758901 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 135.7932 | 113.7802 |  | 103.909 |  | 10 |  | 91.32 |  | 9.13 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 135.7932 | 113.7802 |  | 103.909 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2020年，全面启动特高建设中提升国际化水平项目，通过申请国际办学资质，开拓国际化办学新途径；成立北京市商业学校中澳国际学院，联手澳大利亚墨尔本理工学院打造北京市首家中职国际贯通学院，继续深化澳大利亚TAFE职业教育模式改革，探索会计、学前教育、电子商务等专业的国际化人才贯通培养模式；共邀MODUL旅游学院和国际酒店企业专家，参与中奥合作办学外部评审，促进酒店专业综合提升；配合企业、电商行指委建设电商谷国内总部基地和东盟国家分中心，以项目为载体，开启与“一带一路”沿线国家的海外教师培训，专业标准及课程标准输出，实现服务“一带一路”；引入国际证书，借助国内外教师培训项目、国际交流项目，促进国际化师资能力升级；推进学生国际贯通培养项目、外教授课项目、国际技能大赛，开启国际化人才培养新模式，以国际化视野引领国际化发展；通过扩大德国胡格教学模式在物流专业的影响，以项目为载体组织教学实施，实现加快国际课程本土化进程；引入英国现代学徒制培养模式，进一步完善校企合作育人机制，创新技术技能人才培养模式，开展汽车专业和酒店专业的现代学徒制实践。 |  |  |  |  |  | 2020年，全面启动特高建设中提升国际化水平项目，已向北京市教委国际处申请国际办学资质，开拓国际化办学新途径，目前正在等待国际处批准；收到疫情和国际形势影响，暂缓成立北京市商业学校中澳国际学院，本年度继续深化澳大利亚TAFE职业教育模式改革，探索会计、学前教育、电子商务等专业的国际化人才贯通培养模式；共邀MODUL旅游学院和国际酒店企业专家，参与中奥合作办学外部评审，完成外部评估报告、MODUL专家培训，促进酒店专业综合提升；配合企业、电商行指委建设电商谷国内总部基地，建设国际化在线培训中心和电商实训教学中心，开启与“一带一路”沿线国家的海外教师培训，培训泰国三十余所职业院校77名海外教师，专业标准及课程标准输出，实现电子商务专业标准及课程标准输出，服务“一带一路”；引入CMA、SCA、ITAC等国际证书，借助国内外教师培训项目、国际交流项目，促进国际化师资能力升级；推进外教授课项目、外教夏令营活动，开启国际化人才培养新模式，以国际化视野引领国际化发展；通过扩大德国胡格教学模式在物流专业的影响，以项目为载体组织教学实施，实现加快国际课程本土化进程，完成案例《胡格教学模式构建物流专业生态课堂》，确定了物流专业学生的八个学习领域和统一的评价体系，出版活页式教材《货物运输作业》；引入英国现代学徒制培养模式，汽车专业十五名学生获得现代学徒制证书，完善校企合作育人机制，创新技术技能人才培养模式。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 校内教师培训 |  |  | 43 | 43 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 培训课程 |  |  | 5 | 5 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 接待外宾团次/人次 |  |  | 1个/13人 | 8人 MODUL4人*2，澳大利亚9人，韩国13人 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 邀请外国专家 |  |  | 1人 | 1人 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 邀请国内专家 |  |  | 20人 | 8人 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 增加计算机台数 |  |  | 61台 | 61台 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 增加摄影机台数 |  |  | 5台 | 5台 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 增加打印机台数 |  |  | 1台 | 1台 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 采购国际化在线培训中心设备（软件服务器1台、服务器机柜1台、硬盘保护卡30个、触控一体机1台、电子讲台1个、实训桌30张、实训椅30把、音箱2台、功放4台、无影箱2台、处理器1个、无线话筒1台、翻译机5台、单反套机2台、录播轨道2台、交换机1台） |  |  | 1台、1台、30个、1台、1个、30张、30把、2台、4台、2台、1个、1台、5台、2台、2台、1台 | 1台、1台、30个、1台、1个、30张、30把、2台、4台、2台、1个、1台、5台、2台、2台、1台 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 采购电商实训教学中心设备（软件服务器1台、服务器机柜1台、硬盘保护卡31个、触控一体机1台、电子讲台1个、实训桌30张、实训椅30把、音箱2台、功放4台、处理器1个、无线话筒1台、交换机1台、录播一体机1台、嵌入式录播系统1个、指向性话筒6台、数字音频矩阵1台、桌面式触摸面板1台、时序电源控制器1台、录播资源管理平台1台） |  |  | 1台、1台、31个、1台、1个、30张、30把、2台、4台、1个、1台、1台、1台、1个、6台、1台、1台、1台、1台 | 1台、1台、31个、1台、1个、30张、30把、2台、4台、1个、1台、1台、1台、1个、6台、1台、1台、1台、1台 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 校内教师培训参与度 |  |  | 100% | 100% | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 校内教师培训通过率 |  |  | 90% | 93% | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 中外合作办学项目成功率 |  |  | ≥1个 | 2 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | MODUL中外合作办学项目，年度外评合格 |  |  | 外评合格 | 外评合格 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 开发国际化人才培养方案 |  |  | 5 | 5 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 开发国际化课程标准 |  |  | 13 | 13 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 设备质量 |  |  | 达到国际化在线培训中心、电商实训教学中心标准 | 达到 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 设备验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 建设电商谷国际化在线培训中心 |  |  | 2020年12月底完成 | 按进度完成100% | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 建设电商谷电商实践教学中心 |  |  | 2020年12月底完成 | 按进度完成100% | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 成本预算控制数 |  |  | 135.7932 | 103.909 | 10 |  | 9.13 |  | 受疫情影响 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 中外合作办学项目学生素养 |  |  | 得到提高 | 得到提高 | 10 |  | 9 |  | 受疫情影响 |  |
|  |  |  | 教师专业能力 |  |  | 得到提高 | 得到提高 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 电商谷实训中心可持续使用年限 |  |  | 5 | 5 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 师生满意度 |  |  | ≥90% | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97.26 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。