附件3

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

| 项目名称 |  | 特高建设—骨干专业—“互联网+”财经专业群 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京一商集团有限责任公司 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市商业学校 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王彩娥 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 81769014 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 636.276805 | 622.046805 |  | 610.219784 |  | 10 |  | 98.1% |  | 9.81 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 636.276805 | 622.046805 |  | 610.219784 |  | — |  | 98.1% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | -- |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | -- |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 依托新道云财务会计师学院产教融合创新载体，探索现代学徒制改革，创新双主体育人的“智慧财经梦工场”人才培养模式；校企合作搭建融入“1+X”证书课程的专业群及专业的课程体系，成立全国（京津冀）财经专业联盟，开发通识课程资源，推进课堂教学改革，创新课堂教学模式和评价模式；成立大师工作室、智慧财经技术创新中心，校企合作开发“云财务会计师”工作标准等服务项目；成立“教师企业工作站”和“1+X”证书教师培训基地，建立“专兼结合、柔性流动、校企共培养”机制，培养“学历教育、社会培训、技术服务”三结合师资队伍，“双师”教师培养完成80%；升级7个校内、2个校外实训基地功能，开发2个社会培训课程包，培训4000人天，培训人员满意度90%以上；优化完善会计专业共建共享数字化课程资源；启动“TAFE”国际培训项目，促进专业国际化发展；专业群规模稳中有升，优秀学生的比例逐步提高，在校生满意度95%以上，用人单位对学生满意度达90%以上。 |  |  |  |  |  | 2020年该项目总体进展顺利，完成任务的106%，超额完成任务。 成立党建育人工作室、课程思政研究室，增加了高素质专业人才的培养路径，保证了为谁培养人的政治方向；有效运行了新道云财务会计师学院产教融合创新载体，架构了彰显财经类专业群特色的学徒制培养模式；建构了四横三纵综合职业能力递进的“平台+模块”课程体系；教师的教科研水平显著提升，双师型教师比例超额完成建设任务，学生培养质量及发展能力和社会服务水平显著提升，形成了较好的隐性效果和显性成果。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 专业群及各专业人才培养方案 |  |  | 5套 | 5套 | 0.5 |  | 0.5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 北京市三好学生、政府奖学金学生数 |  |  | 8人 | 26人 | 0.5 |  | 0.5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 教学模式创新数量（混合式教学、双语教学等） |  |  | 8门 | 8门 | 0.5 |  | 0.5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 学生企业现场考核比例 |  |  | 10% | 10% | 0.5 |  | 0.5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 微课、慕课、spoc课 |  |  | 微课5节、慕课1门、spoc课5节 | 微课5节、慕课1门、spoc课5节 | 0.5 |  | 0.5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 主编、参编教材 |  |  | 6本 | 6本 | 0.5 |  | 0.5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 公开发表论文 |  |  | 3篇 | 3篇 | 0.5 |  | 0.5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 参与各级课题研究 |  |  | 4项 | 4项 | 0.5 |  | 0.5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 课程及培训资源包 |  |  | 云财务会计师课程资源包1个、社会培训资源包2个、教师培训资源包2个、中小学生职业体验——财商训练课程1门 | 云财务会计师课程资源包1个、社会培训资源包2个、教师培训资源包2个、中小学生职业体验——财商训练课程1门 | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  | TAFE课程标准、专业群课程标准、贯通实训课程标准 |  |  | 12门 | 12门 | 0.5 |  | 0.5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 为企业提供技术服务 |  |  | 1项 | 1项 | 0.5 |  | 0.5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 职业技能鉴定人数 |  |  | 200人次 | 200人次 | 0.5 |  | 0.5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 面向职业院校教师“双师”素质提升培训；企业提供会计技能培训；社区、新型农民、退役军人培训；中小学生职业体验等 |  |  | 4000人天 | 17000人天 | 0.5 |  | 0.5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 人才培养方案、标准建设、课堂革命等项目聘请专家指导 |  |  | 100人天 | 100人天 | 0.5 |  | 0.5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 聘请校外专家授课课时 |  |  | 200课时 | 200课时 | 0.5 |  | 0.5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 教材建设及技能大师工作室等项目聘请高级校外专家参与项目建设 |  |  | 295人天 | 295人天 | 0.5 |  | 0.5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 北京市级创新团队——会计专业 |  |  | 1个 | 1个 | 0.5 |  | 0.5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 教师到企业或“企业工作站”实践、挂职 |  |  | 30人天 | 30人天 | 0.5 |  | 0.5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 培养双语授课教师 |  |  | 2名 | 2名 | 0.5 |  | 0.5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 教师参加专业技能等培训 |  |  | 25人天 | 25人天 | 0.5 |  | 0.5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 教师参加课题、论文评选微课等比赛获奖 |  |  | 3项 | 3项 | 0.5 |  | 0.5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 参与工程师学院、大师工作室项目教师数 |  |  | 7名 | 7名 | 0.5 |  | 0.5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 参与工程师学院、大师工作室项目学生数 |  |  | 80人 | 80人 | 0.5 |  | 0.5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 完成财务流程自动化应用 |  |  | 1个 | 1个 | 0.5 |  | 0.5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 学员实训台 |  |  | 40套 | 40套 | 0.5 |  | 0.5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 操作台 |  |  | 学员实训操作台30套、教师操作台2套 | 学员实训操作台30套、教师操作台2套 | 0.5 |  | 0.5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 台式计算机 |  |  | 台式一型及其配件41套、台式二型一体机及其配件31套 | 台式一型及其配件41套、台式二型一体机及其配件31套 | 0.5 |  | 0.5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 服务器及其配件 |  |  | 2台 | 2台 | 0.5 |  | 0.5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 触控一体机 |  |  | 2台 | 2台 | 0.5 |  | 0.5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 保护卡 |  |  | 74套 | 74套 | 0.5 |  | 0.5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 通用设备 |  |  | 空调3台、机柜2台 | 空调3台、机柜2台 | 0.5 |  | 0.5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 路由器、矩阵切换系统、扩音系统、中控系统、智能录播系统、交换机及其配件 |  |  | 各2套 | 各2套 | 0.5 |  | 0.5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 线材辅料、集成服务 |  |  | 2个实训室的线材辅料集成服务 | 2个实训室的线材辅料集成服务 | 0.5 |  | 0.5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 装修改造 |  |  | 2间实训室共计大约226平米的装修改造 | 2间实训室共计大约226平米装修改造 | 0.5 |  | 0.5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 采购财务共享中心实训平台 |  |  | 1套 | 1套 | 0.5 |  | 0.5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 采购财务共享影像实训平台 |  |  | 1套 | 1套 | 0.5 |  | 0.5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 校内外实训基地开放、共享学时 |  |  | ≥1500学时/年 | ≥1500学时/年 | 0.5 |  | 0.5 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 培训参与度 |  |  | ≥90% | 96% | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  | 培训覆盖率 |  |  | ≥90% | 92% | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  | 培训合格率 |  |  | ≥95% | 98% | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  | 项目竣工验收合格率 |  |  | ≥99% | 100% | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  | 购置设备验收合格率 |  |  | ≥99% | 100% | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  | 系统正常运行率 |  |  | ≥99% | 100% | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  | 设备质量 |  |  | 达到国家标准/技术参数 | 达到国家标准/技术参数 | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 年度项目完成时间 |  |  | 10月底前 | 12月底前 | 5 |  | 4.8 |  | 因疫情影响进度，严格遵守政府防疫要求保安全加快进度 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 本项目的预算控制在636.276805万元范围之内 | 本项目的预算控制在636.276805万元范围内 | 4 |  | 4 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 |  |  | 得到提升 | 得到提升 | 30 |  | 30 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 在校学生的满意度 |  |  | ≥95% | 98.3% | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  | 毕业生的满意度 |  |  | ≥95% | 100% | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  | 学生家长的满意度 |  |  | ≥95% | 99.6% | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  | 用人单位的满意度 |  |  | ≥95% | 100% | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  | 在校教职工的满意度 |  |  | ≥95% | 100% | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.61 |  | -- |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

5.预算执行率10分，产出指标50分，效益指标30分，服务对象满意度指标10分。