附件3

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 特高建设-骨干专业-艺术教育专业群 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京一商集团有限责任公司 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市商业学校 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李婕 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 81763043 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 690.304040 | 670.9440 |  | 664.214417 |  | 10 |  | 99% |  | 9.9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 690.304040 | 670.9440 |  | 664.214417 |  | — |  | 99% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2020年度目标：主动适应民生领域重大需求，开展专业群契合度调研；搭建 “三位一体、分层培养、分段递进”的专业群人才培养模式和“平台共享、模块互通、实践兼容”的群课程体系；建设高水平师范生贯通培养七年制教学标准、艺术技能和教师教育技能课程标准；分期建设教师教育技能与艺术实践综合实训基地，创新人才培养模式改革，启动职前职后一体化儿童教育师资培训中心、STEAM玩教具技术创新中心和艺术大师工作室建设；学历培养规模稳定，社会培训不少于3000人天，在校生满意度95%以上，培训人员满意度90%以上，用人单位对毕业生的满意度达90%以上，专业群建设成效初显，社会影响力不断扩大。本项目三年总预算共计1289.007100万元。 |  |  |  |  |  | 为适应民生领域重大需求，主动开展专业群契合度调研；对 “三位一体、分层培养、分段递进”的专业群人才培养模式进行初探，初步搭建了“平台共享、模块互通、实践兼容”的群课程体系；撰写了高水平师范生贯通培养七年制教学标准、艺术技能和教师教育技能课程标准；建设教师教育技能与艺术实践综合实训基地，创新人才培养模式改革，启动职前职后一体化儿童教育师资培训中心、STEAM玩教具技术创新中心和艺术大师工作室建设；学历培养规模稳定，社会培训3400人天，在校生满意度95%以上，培训人员满意度90%以上，用人单位对毕业生的满意度达90%以上，专业群建设成效初显，社会影响力提升。今年拨付了项目资金6709440元。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 专业群及各专业人才培养方案 |  |  | 5套 | 5套 | 1 |  | 1 |  | 无 |  |
|  |  |  | 北京市三好学生、政府奖学金学生数 |  |  | 15人 | 67人 | 0.5 |  | 0.5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 教学模式创新数量（混合式教学、双语教学等） |  |  | 6项 | 6项 | 0.5 |  | 0.5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 学生企业现场考核比例 |  |  | 0.1 | 10% | 0.5 |  | 0.5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 微课、慕课、spoc课 |  |  | 微课20节、慕课1门、spoc课2门；累计增加0.3TB资源，1000人次使用点击 | 微课20节、慕课1门、spoc课2门；累计增加0.3TB资源 | 0.5 |  | 0.5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 主编、参编教材 |  |  | 2本 | 2本 | 0.5 |  | 0.5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 公开发表论文 |  |  | 10篇 | 3篇 | 0.5 |  | 0 |  | 1.出版社审稿时间长，将于2021年出版；2.因疫情专业协会未组织论文比赛。 |  |
|  |  |  | 参与各级课题研究 |  |  | 4项 | 4项 | 0.5 |  | 0.5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 课程及培训资源包 |  |  | 专业群课程资源包2个、社会培训资源包2个、小学社团课程2门、中小学生职业体验2节 | 专业群课程资源包2个、社会培训资源包2个、小学社团课程2门、中小学生职业体验2节 | 0.5 |  | 0.5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 学前专业TAFE课程标准、专业群课程标准、七年贯通课程标准 |  |  | 13门 | 13门 | 0.5 |  | 0.5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 为企业提供技术服务 |  |  | 1项 | 1项 | 0.5 |  | 0.5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 职业技能鉴定人数 |  |  | 200人次 | 0 | 0.5 |  | 0 |  | 因疫情保育员职业资格考证工作暂停 |  |
|  |  |  | 面向职业院校教师“双师”素质提升培训；幼儿园、小学教育技能培训；社区育儿、艺术培训；中小学生职业体验等 |  |  | 4000人天 | 4100人天 | 0.5 |  | 0.5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 人才培养方案、标准建设、课堂革命等项目聘请专家指导 |  |  | 120人天 | 126人天 | 0.5 |  | 0.5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 聘请校外专家授课课时 |  |  | 260课时 | 300课时 | 0.5 |  | 0.5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 教学资源建设及技能大师工作室等项目聘请高级校外专家参与项目建设 |  |  | 80人天 | 80人天 | 0.5 |  | 0.5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 北京市级创新团队——学前教育专业 |  |  | 1个 | 1个 | 0.5 |  | 0.5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 教师到幼儿园、小学及艺术机构实践、挂职 |  |  | 30人天 | 32人天 | 0.5 |  | 0.5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 培养双语教学专业课教师 |  |  | 2名 | 2名 | 0.5 |  | 0.5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 教师参加专业技能等培训 |  |  | 30人天 | 40人天 | 0.5 |  | 0.5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 教师参加课题、论文评选、微课等比赛获奖 |  |  | 3项 | 3项 | 0.5 |  | 0.5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 参与艺术技能大师工作室项目教师数 |  |  | 4名 | 4名 | 0.5 |  | 0.5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 参与艺术技能大师工作室项目学生数 |  |  | 80人 | 90人 | 0.5 |  | 0.5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 完成实训基地建设数量 |  |  | 2个 | 2个 | 0.5 |  | 0.5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 提供实训场地平米数 |  |  | 1300㎡ | 1300㎡ | 0.5 |  | 0.5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 提供实训教学工位数 |  |  | 300个 | 360个 | 0.5 |  | 0.5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 增加实训教学设备数量 |  |  | 艺术展演设备72套、STEAM教学设备44套 | 艺术展演设备72套、STEAM教学设备44套 | 0.5 |  | 0.5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 装修改造 |  |  | 1间实训室大约112平米的装修改造 | 110平米的装修改造 | 0.5 |  | 0.5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 校内外实训基地开放、共享学时 |  |  | ≥1800学时/年 | 1856学时/年 | 0.5 |  | 0.5 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 培训参与度 |  |  | ≥90% | 100% | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  | 培训覆盖率 |  |  | ≥90% | 100% | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  | 培训合格率 |  |  | ≥95% | 100% | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  | 项目竣工验收合格率 |  |  | ≥99% | 100% | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  | 购置设备验收合格率 |  |  | ≥99% | 100% | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  | 系统正常运行率 |  |  | ≥99% | 100% | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  | 设备质量 |  |  | 达到国家标准/技术参数 | 达到国家标准/技术参数 | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 年度项目完成时间 |  |  | 12月底前 | 12月底前 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 本项目的预算控制在670.9440万元范围之内 | 本项目的预算控制在670.9440万元范围内 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 | 社会影响力 |  |  | 得到提升 | 得到提升 | 30 |  | 30 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 在校生满意度（%） |  |  | 96% | 98.3% | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  | 毕业生满意度（%） |  |  | 96% | 100% | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  | 教职工满意度（%） |  |  | 96% | 100% | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  | 用人单位满意度（%） |  |  | 96% | 100% | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  | 家长满意度（%） |  |  | 95% | 99.6% | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。