## 自评表
附件13-12 项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 审计和绩效评价等中介机构费
主管部门 |  |  | 中共北京市委前线杂志社 |  | 实施单位 | 中共北京市委前线杂志社
项目负责人 |  |  | 程一涵 |  | 联系电话 | 18515072258
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额: | 60 | 60 | 44.7016 | - | 74.5% | 7.3
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | - | 0% | -
|  |  | 上年结余资金 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  |  | 其他资金 | 60 | 60 | 44.7016 | - | 74.5% | -
预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
年度总体目标 | 做好杂志社服务保障工作。 |  |  |  | 做好杂志社服务保障工作。本年出具审计报告7份。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年实际值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 出具审计报告数量 | 10个 | 7个 | 15 |  | 10.2 | 部分项目节约资金，导致委托业务费未执行完。措施：减少该项目预算金额，做好采购比价工作，跟进预算执行。
|  | 质量指标 | 报告文字出错率 | 小于等于万分之二，且无政治差错 | 符合要求 | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2020年12月20日前 | 符合要求 | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 60万元 | 44.7万元 | 10 |  | 4.5 | 部分项目节约资金，导致委托业务费未执行完。措施：减少该项目预算金额，做好采购比价工作，跟进预算执行。
| 效 益 指 标 (40分) | 效益 指标 | 经济效益 | 保障杂志社正常开展工作 | 提高 | 20 |  | 20
|  | 服务对象 满意度指标 | 使用人员投诉率 | ≤3%，投诉天数/服务总天数 | 无投诉情况 | 20 |  | 20
总分 | [8 empty] | 87
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标

## 自评表 (hidden)
附件3：
项目支出绩效自评表
（2016年度）
项目名称 |  |  | 前线新媒体平台安全加固项目
主管部门及代码 |  |  | 中共北京市委前线杂志社 096 |  |  | 实施单位：前线杂志社
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 | 得分计 算方法
|  |  | 年度资金总额: |  | 56.02 | （核减13.83）42.19 | 9.8 | 100% | 9.8 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。
|  |  | 其中:财政拨款 |  | 56.02 | （核减13.83）42.19 | 9.8 | 100% | 9.8
其他资金
年 度 总 体 目 标 | 补足新媒体平台在安全管理、安全手段、技术措施方面的短板，以统筹集约为原则，重点完善网站防盗用功能、防篡改功能及应急事件处理的技术手段等内容。 |  |  |  |  | 1、防盗用系统（密码安全管理、IP授权控制、手机验证登陆等）；2、应急处理系统（危害关键字过滤、风险消除处置、禁写保护处理等）；3、安全管理中心（权限、监测、审计、设置管理等）；4、防篡改系统购置、安装、调试；5、对现有平台进行第三方安全测评；6、组织专家进行项目 终验。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 （A） | 全年实际值 （B） | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 防盗用系统1个子模块 | 15 | 1 | 1 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |  | 15
|  |  | 应急处理系统1个子模块 |  | 1 | 1
|  |  | 安全管理中心 1个子模块 |  | 1 | 1
|  |  | 购置防篡改系统1个 |  | 1 | 1
|  | 质量指标 | 系统稳定性 | 15 | 正确 | 正确 | 1.若为定性指标，则根据“四档”原则分别按照指标分值的100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%(含60%)、60-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |  | 15
|  |  | 系统可用性 |  | 及时 | 及时
|  |  | 内容正确性 |  | 正确 | 正确
|  | 进度指标 | 项目过程控制科学合理 | 5 | 符合与项目相关法律、法规及制度等要求，按照计划执行 | 符合要求 |  |  | 5
|  |  | 项目资金执行时效性 | 5 | 按照预算执行计划完成 | 符合要求 |  |  | 5 | 部分模块开发难度预估不足，开发时间延长，进度控制进度调整不及时，导致项目终验拖后。
|  | 成本指标 | 项目成本控制 | 5 | 预算控制在42.19万元之内 | 实际支出在预算之内 |  |  | 4
|  |  | 项目成本管理 | 5 | 财务制度健全并严格执行，会计核算规范 | 100% |  |  | 5
| 效 益 指 标 (40分) | 效益 指标 | 经济效益 | 10 | 提高 | 提高 | 1.若为定性指标，则根据“四档”原则分别按照指标分值的100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |  | 10 | 提高平台整体安全性
|  |  | 社会效益 | 10 | 提高 | 提高 |  |  | 10 | 提高应急处理及时性
|  |  | 可持续影响 | 10 | 发挥作用 | 发挥作用 |  |  | 10 | 通过三方测评找到不足并改进
|  | 服务对象 满意度指标 | 用户满意度 | 10 | 较高 | 较高 | 同效益指标得分计算方式 |  | 10
总分 | [9 empty] | 90.95
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。