|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **法院办案业务费绩效自评表** | | | | | | | | | |
| **（2020年度）** | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 法院办案业务费 | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市第二中级人民法院 | | | 实施单位 | 北京市第二中级人民法院 | | |
| 项目负责人 | | | 刘海东 | | | 联系电话 |  | | |
| 项目资金（万元） | | |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 （10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 2325.5 | 1379.087288 | 1234.531364 | 10 | 89.52% | 8.9 |
| 其中：当年财政拨款 | 2325.5 | 1379.087288 | 1234.531364 | — |  | — |
| 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
| 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 保障案件审理、审判、执行工作展开，服务审判职能、提升办案审判质效，使项目资金使用在促进公平公正司法、维护社会稳定、服务社会发展、保障社会民生中发挥效益。通过对案件运行的需求进行保障和安全警卫工作，保障案件审判、执行有序运转，质效提升；保障法院审判秩序及办案安全。 | | | | | 2020年度北京市第二中级人民法院在案件审判、执行方面运转正常，法院审判办案秩序稳定，保障案件审理、审判、执行工作顺利开展，服务审判职能、提升办案审判质效，使项目资金使用在促进公平公正司法、维护社会稳定、服务社会发展、保障社会民生中发挥效益。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值(A) | 全年实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 保障司法专递邮寄等邮电通信函件 | | 60000 | 61687 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 保障外出取证 | | 1000 | 336 | 5 | 1 | 受疫情影响，出差受限 |
| 组织研讨学习交流等会议培训 | | 500 | 305 | 5 | 8 | 受疫情影响，会议培训受限 |
| 开展审判专家授课、案件论证 | | 60 | 1 | 5 | 3 | 受疫情影响，会议培训受限 |
| 保障陪审员履职参与并结案 | | 300 | 233 | 5 | 4 | 受疫情影响，陪审员无法履职 |
| 保障司法案件信息公开 | | 18000 | 21688 | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 完成项目时间 | | 2020年12月 | 2020年12月 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 项目总成本 | | ≤1379.087288万元 | 1234.531364万元 | 10 | 9 |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 保障审判运行，包括司法专递邮寄、保障执法办案取证、执行办案差旅等 | | 完成 | 完成 | 10 | 9 | 支撑资料有可提升的空间 |
| 可持续影响指标 | 提升审判质效，促进法院司法工作人员业务能力和法律专业水平持续提升 | | 可持续提升 | 达到预期 | 10 | 9 | 支撑资料有可提升的空间 |
| 社会效益指标 | 促进司法公正公开，服务审判职能 | | 完成 | 完成 | 10 | 9 | 支撑资料有可提升的空间 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | | ≥90% | 93% | 10 | 9 | 相应资料有待进一步完善 |
| **总分** | | | | | | | 100 | 89.9 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **法院业务装备费绩效自评表** | | | | | | | | | |
| **（2020年度）** | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 法院业务装备费 | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市第二中级人民法院 | | | 实施单位 | 北京市第二中级人民法院 | | |
| 项目负责人 | | | 刘海东 | | | 联系电话 |  | | |
| 项目资金（万元） | | |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 （10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 400 | 250 | 238.7521 | 10 | 95.50% | 8.9 |
| 其中：当年财政拨款 | 400 | 250 | 238.7521 | — |  | — |
| 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
| 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 购置更新办公用设备、执法用设备、安全、信息网络设备、装备等，保障案件高效审判、执行，保障法院正常开庭、办公和安全环境，保障法院正常运转。 | | | | | 本年度共更新办公设备、执法用设备、安全、信息网络设备等 台（件套），现有设备运行良好，保障了法院正常开庭、办公和安全环境，保障了法院各项工作正常运转。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值(A) | 全年实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 产出指标（50分） | 数量指标 | 装备采购数量 | | 100 | 182 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 装备履行政府采购程序比例 | | 70% | 70% | 10 | 10 |  |
| 装备验收合格率 | | 99% | 100% | 10 | 15 |  |
| 时效指标 | 装备按期交货和竣工率 | | 95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 装备采购成本控制 | | 650万 | 238.7521 | 10 | 6 | 预算编制精准度需加强 |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 装备用于保障案件审判执行的庭室装备更新建设、信息网络装备购置、执法、执勤、安保装备购置的比例符合要求，保障人民群众合法权益 | | 保障人民群众合法权益 | 达到预期 | 10 | 7.5 | 效益情况需要进一步深入分析 |
| 经济效益指标 | 通过有效管理，节约维护成本，保障案件审判执行的庭室装备正常运行 | | 保障案件审判执行的庭室装备正常运行 | 达到预期 | 10 | 7.3 | 支撑资料有待完善 |
| 可持续影响指标 | 保障案件审判执行的庭室装备可持续运行 | | 可持续运行 | 达到预期 | 10 | 7 | 有可提升的空间 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 对办案过程所需设备的满意度 | | ≥85% | 93% | 10 | 7 | 满意度分析可进一步深入 |
| **总分** | | | | | | | 90 | 88.7 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **审判法庭维修费绩效自评表** | | | | | | | | | |
| **（2020年度）** | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 审判法庭维修费 | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市第二中级人民法院 | | | 实施单位 | 北京市第二中级人民法院 | | |
| 项目负责人 | | | 刘海东 | | | 联系电话 |  | | |
| 项目资金（万元） | | |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 （10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 517.729472 | 517.729472 | 461.135181 | 10 | 89.07% | 8.9 |
| 其中：当年财政拨款 | 517.729472 | 517.729472 | 461.135181 | — |  | — |
| 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
| 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 用于确保人民法院的法台、法椅、旁听等候区排椅和法庭设施等完好，审判法庭专用设备运行正常，确保审判工作顺利开展。 | | | | | 确保了人民法院的法台、法椅、旁听等候区排椅和法庭设施等完好，审判法庭专用设备运行正常，确保了审判工作顺利开展。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值(A) | 全年实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 产出指标（50分） | 数量指标 | 包括人民法院的法台、法椅、旁听等候区排椅和法庭设施等维修、维护费用，审判法庭专用设备运行、维护及耗材费。 | | 达到人名法院运行标准 | 达到标准 | 20 | 18 | 数据有待进一步完善 |
| 质量指标 | 人民法庭法台、法椅、旁听等候区排椅和法庭设备完好，功能正常。 | | 设备完好，功能正常 | 设备完好，功能正常 | 10 | 10 |  |
| 进度指标 | 根据实际损坏情况，采取定期、不定期巡检巡修。 | | 定期、不定期巡检巡修 | 达到要求 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 总成本控制在项目预算金额以内，同时通过政府采购等手段避免资金浪费。 | | 517.729472万元 | 461.135181万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 为首都法治建设提供坚强有力的法律保障和优质高效的法律服务，保障人民群众安全稳定、公平正义，维护社会稳定和谐 | | 保障人民群众安全稳定、公平正义，维护社会稳定和谐 | 达到预期 | 10 | 8.5 | 效益情况需要进一步深入分析 |
| 经济效益指标 | 通过有效管理，节约维护成本，保障人民法院庭审工作正常运行 | | 保障人民法院庭审工作正常运行 | 达到预期 | 10 | 7.5 | 支撑资料有待完善 |
| 可持续影响指标 | 保障人民法院庭审工作可持续运行 | | 可持续运行 | 达到预期 | 10 | 7 | 有可提升的空间 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 设备完好率 | | ≥95% | ≥95% | 10 | 7 | 支撑资料需进一步归集 |
| **总分** | | | | | | | 100 | 86.9 |  |