北京市人民政府办公厅2020年度项目支出绩效自评表

| 项目名称 |  |  |  | 公众满意度第三方调查经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  |  | 北京市人民政府办公厅 003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 北京市人民政府办公厅本级行政 |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  |  | 全年预算数 |  |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  |  | 年度资金总额 |  |  |  | 178.00 |  |  |  | 162.29 |  |  |  | 162.29 |  |  | 10 |  |  |  | 100.00% |  | 10 |
|  |  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | 178.00 |  |  |  | 162.29 |  |  |  | 162.29 |  |  | 10 |  |  |  | 100.00% |  | 10 |
|  |  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  | — |  |  |  | — |  | — |
|  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  | — |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 |  | 预期目标（年初设定目标） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.市级行政机关服务对象满意度第三方调查（72.29万）。一是通过对2019年的调查结果分析，撰写形成2019年度调查总报告、55个市级行政机关调查分报告，并将2019年度调查收集的服务对象意见建议反馈给各市级行政机关，达到促进各市级行政机关改进工作、优化服务的目标。二是根据2020年工作情况，个性化设计各市级行政机关调查问卷，并综合采取多种方式，完成1万个样本的调查，收集整理服务对象反映的意见建议，科学测算2020年度服务对象对各市级行政机关的满意度。 2.区政府公众满意度第三方调查（90万）。一是通过对2019年的调查结果分析，撰写2019年度调查总报告和16个区政府调查分报告，并将2019年度调查收集的公众意见建议反馈给各区政府，以达到促进各区政府改进工作、优化服务的目标。二是根据2020年度工作需要，为各区个性化设计城乡居民调查问卷、企业调查问卷，并综合采取多种方式，完成1.3万个样本的调查，收集整理公众反映的意见建议，科学测算2020年度公众对各区政府的满意度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.市级行政机关服务对象满意度第三方调查（72.29万）。一是通过对2019年的调查结果分析，撰写形成2019年度调查总报告、55个市级行政机关调查分报告，并将2019年度调查收集的服务对象意见建议反馈给各市级行政机关，较好的实现了促进各市级行政机关改进工作、优化服务的目标。二是根据2020年工作情况，个性化设计各市级行政机关调查问卷57份，并综合采取多种方式，完成1.168万个样本的调查，收集整理服务对象反映的意见建议，测算形成2020年度服务对象对各市级行政机关的满意度,为2020年度绩效考评提供了客观的参考依据。 2.区政府公众满意度第三方调查（90万）。一是通过对2019年的调查结果分析，撰写2019年度调查总报告和16个区政府调查分报告，并将2019年度调查收集的公众意见建议反馈给各区政府，较好的实现了促进各区政府改进工作、优化服务的目标。二是根据2020年度工作需要，为各区个性化设计城乡居民调查问卷16份、企业调查问卷16份，并综合采取多种方式，完成1.54万个样本的调查，收集整理公众反映的意见建议，测算形成2020年度公众对各区政府的满意度,为2020年度绩效考评提供了客观的参考依据。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| —— |  | 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  |  |  |  |  | 年度指标值(A) |  |  | 全年实际值(B) |  |  |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 绩效指标 |  | 产出指标 (50分) |  | 数量指标 （15分） |  | 撰写2019年度市级行政机关服务对象满意度第三方调查总报告 |  |  |  |  |  |  | 1份 |  |  | 1份 |  |  |  | 2 |  | 2 |  | —— |  |
|  |  |  |  |  |  | 撰写2019年度市级行政机关服务对象满意度第三方调查分报告 |  |  |  |  |  |  | 55份 |  |  | 55份 |  |  |  | 2 |  | 2 |  | —— |  |
|  |  |  |  |  |  | 设计2020年度市级行政机关服务对象满意度调查问卷 |  |  |  |  |  |  | 55份 |  |  | 57份 |  |  |  | 2 |  | 2 |  | —— |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020年度市级行政机关服务对象满意度调查样本量 |  |  |  |  |  |  | 1万个 |  |  | 1.168万个 |  |  |  | 2 |  | 2 |  | —— |  |
| 续上页 |  | 续上页 |  | 续上页 |  | 撰写2019年度区政府公众满意度第三方调查总报告 |  |  |  |  |  |  | 1份 |  |  | 1份 |  |  |  | 2 |  | 2 |  | —— |  |
|  |  |  |  |  |  | 撰写2019年度区政府公众满意度第三方调查分报告 |  |  |  |  |  |  | 16份 |  |  | 16份 |  |  |  | 2 |  | 2 |  | —— |  |
|  |  |  |  |  |  | 设计2020年度区政府公众满意度调查问卷 |  |  |  |  |  |  | 32份 |  |  | 32份 |  |  |  | 2 |  | 2 |  | —— |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020年度区政府公众满意度调查样本量 |  |  |  |  |  |  | 1.3万个 |  |  | 1.54万个 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | —— |  |
|  |  |  |  | 质量指标 （15分） |  | 满意度调查收集过程 |  |  |  |  |  |  | 客观公正 |  |  | 调查对象覆盖广泛，通过随机抽样的方式采集样本，采取线上线下相结合的方式开展调查，确保结果客观真实 |  |  |  | 15 |  | 13.5 |  | 达成预期指标，后续将探索解决满意度调查结果绝对值可提升空间的情况 |  |
|  |  |  |  | 时效指标 （10分） |  | 撰写2019年度报告 |  |  |  |  |  |  | 4月底之前 |  |  | 4月底之前 |  |  |  | 2.5 |  | 2.5 |  | —— |  |
|  |  |  |  |  |  | 确定2020年调查执行机构 |  |  |  |  |  |  | 7月底之前 |  |  | 7月底之前 |  |  |  | 2.5 |  | 2.5 |  | —— |  |
|  |  |  |  |  |  | 实施调查 |  |  |  |  |  |  | 11月底之前 |  |  | 11月底之前 |  |  |  | 2.5 |  | 2.5 |  | —— |  |
|  |  |  |  |  |  | 调查数据汇总并分析 |  |  |  |  |  |  | 12月底之前 |  |  | 12月底之前 |  |  |  | 2.5 |  | 2.5 |  | —— |  |
|  |  |  |  | 成本指标 （10分） |  | 市级行政机关服务对象满意度第三方调查成本 |  |  |  |  |  |  | 72.29万元 ，其中2019年度预算金额30%（2019年度项目尾款22.1646万元）、2020年预算金额70%（2020年项目首付款50.12万元） |  |  | 72.29万元 |  |  |  | 5 |  | 5 |  | —— |  |
| 续上页 |  | 续上页 |  | 续上页 |  | 区政府公众满意度第三方调查成本 |  |  |  |  |  |  | 90.00万元，其中2019年度预算金额30%（2019年度项目尾款29.1006万元）、2020年预算金额70%（2020年项目首付款60.90万元） |  |  | 90.00万元 |  |  |  | 5 |  | 5 |  | —— |  |
|  |  | 效果指标 (40分) |  | 效益指标 （30分） |  | 服务对象（公众）反映问题有效整改 |  |  |  |  |  |  | 整改事项再评价的满意度提高 |  |  | 针对公众反映的问题，相关单位组织制定整改措施，积极开展整改，2020年度社会公众和服务对象对市级行政机关的满意度分别提高了0.2分、0.29分，城乡居民和企业对区政府的满意度分别提升了2.04分、0.97分 |  |  |  | 30 |  | 29 |  | 达成预期指标，社会公众对市级行政机关的满意度提高比例提升空间待探索 |  |
|  |  |  |  | 服务对象满意度 （10分） |  | 市级行政机关及区政府对调查方式及结果的满意度 |  |  |  |  |  |  | 满意度≥84% |  |  | 各市级行政机关和区政府对调查执行工作表示认可。 |  |  |  | 10 |  | 8 |  | 工作内容已完成，且未收到业务处室使用人员不满意的投诉，按照该指标分值20%扣分 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95.50 |  | —— |  |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  | 后勤保障服务经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  | 北京市人民政府办公厅 003 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 北京市人民政府办公厅本级行政 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  |  | 得分 |  |
|  |  |  |  | 年度资金总额 |  |  |  | 262.08 |  | 191.52 |  |  | 191.52 |  |  | 10 |  | 100.00% |  |  |  | 10.00 |  |
|  |  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | 262.08 |  | 191.52 |  |  | 191.52 |  |  | 10 |  | 100.00% |  |  |  | 10.00 |  |
|  |  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |  |  | — |  |  | — |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | — |  |  | — |  |  | — |  | — |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 |  | 预期目标（年初设定目标） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 提供市政府办公厅所有干部职工的后勤服务保障 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 完成2020年全年市政府办公厅所有干部职工的后勤服务保障 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 |  | 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 年度指标值(A) |  |  |  | 全年实际值(B) | 分值 |  |  | 得分 |  |  | 偏差原因分析及 改进措施 |  |  |  |
|  |  | 产出指标 (50分) |  | 数量指标 （20分） |  | 后勤服务保障范围 |  |  | 全厅所有干部职工 |  |  |  | 全厅所有干部职工 | 20 |  |  | 20 |  |  | —— |  |  |  |
|  |  |  |  | 时效指标 （15分） |  | 后勤服务保障时间 |  |  | 2020年全年 |  |  |  | 2020年全年 | 15 |  |  | 15 |  |  | —— |  |  |  |
|  |  |  |  | 成本指标 （15分） |  | 后勤服务保障成本 |  |  | 191.52万元 |  |  |  | 191.52万元 | 15 |  |  | 15 |  |  | —— |  |  |  |
| 续上页 |  | 效果指标 (40分) |  | 效益指标 （40分） |  | 后勤服务保障 |  |  | 提供市政府办公厅所有干部职工的后勤服务保障 |  |  |  | 提供市政府办公厅所有干部职工的后勤服务保障 | 40 |  |  | 30 |  |  | 服务能力的提高与新方式的融合，满意度及投诉率均有待关注 |  |  |  |