附件3

项目支出绩效自评表

（  2020  年度）

| 项目名称 |  | 北京市第七次全国人口普查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市统计局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市东城区经济社会调查队 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 马玉虎 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 65265552 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 375 | 1128.33 |  | 1128.33 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 年度目标： 目标1：做好七人普调查人员的选聘工作； 目标2：做好七人普登记阶段数据处理工作； 目标3：严格执行财务管理制度，规范使用调查经费，做到有据可依。 |  |  |  |  |  | 全部完成： 目标1：按照东城区七人普普查区规模完成普查指导员选聘工作； 目标2：按照国家要求如期完成调查数据处理工作； 目标3：严格执行财务管理制度，编制资金监管台账，做到资金使用留痕。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：按照普查区规模完成普查指导员选聘工作。 |  |  | 177 | 177 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：按照普查小区数量完成普查指导员选聘工作。 |  |  | 3950 | 3950 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：高质量完成普查登记各项工作，普查登记率≥99%。 |  |  | ≥99% | ≥99% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：完成普查指导员业务培训工作 |  |  | 2020年9月底 | 2020年9月底 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：完成人口普查摸底、登记和比对复查工作 |  |  | 2020年12月底 | 2020年12月底 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目预算控制数1128.33万元 |  |  | 1128.33 | 1128.33 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：完成七人普登记各项工作，掌握全区人口基本情况，为市区两级政府科学制定经济政策提供参考 |  |  | 为市区两级政府科学制定经济政策提供参考 | 实际普查成果还没有公布 | 30 |  | 21 |  | 普查成果还没有公布，未正式应用，成果未完全体现 ，成果公布后将持续在后期体现 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：满足北京市统计局、市区两级政府相关数据需求 |  |  | 满足市区政府需求 | 较好的满足了市区政府需求 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 91 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。