| 项目名称 |  | 北京市统计局数说北京电视栏目宣传制作与数据发布服务（2020） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市统计局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 宣传中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 石平平 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 88012102 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 587 | 586.9846 |  | 530.191643 |  | 10 |  | 90.33% |  | 9 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 587 | 586.9846 |  | 530.191643 |  | 10 |  | 90.33% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据中央及北京市宣传思想工作会议精神，围绕市委市政府各项重点工作，以首都社会经济生活中的热点话题和民生关注为切入点，以百姓喜闻乐见的方式权威解读统计数据，生动展现和解读北京经济社会发展成就，达到“发布信息，解读数据，服务发展”的目的，积极做好政府统计宣传工作，传播正能量，让首都公众更加关心、更热爱首都。 |  |  |  |  |  | 2020年，面对艰巨繁重的统计改革发展任务，特别是面对新冠肺炎疫情的严重冲击，《数说北京》栏目坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持服务大局、服务统计、服务民生，用数字说话，始终牢记在政府与百姓之间架起沟通的桥梁。1.全年制作并播出节目51期，收到了较好的社会传播效果；2.疫情防控期间，电视台要求停止拍摄，故精编节目7期。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 周播节目，每周更新1期 |  |  | 每周一期 | 每周一期 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 全年产出52期 |  |  | 全年制作产出52期 | 全年制作产出51期 | 10 |  | 9 |  | 春节期间停播一期；疫情防控期间，根据电视台要求，停止拍摄，故精编节目7期 |  |
|  |  | 质量指标 | 节目质量达到北京电视台播出要求 |  |  | 节目时长30分钟、送播磁带要1分钟彩条，30秒黑场，节目最后落版2秒静帧，无声音爆表。 | 节目时长30分钟、送播磁带1分钟彩条，30秒黑场，节目最后落版2秒静帧，无声音爆表。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 演播室录制时效 |  |  | 每月录像1次 | 按时完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 节目稿本产出 |  |  | 每月审核通过4个稿本 | 按时完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目总成本 |  |  | 控制在预算数586.9846万元 | #### | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 生动展现和解读北京经济社会发展成就，达到“发布信息，解读数据，服务发展”的目的，积极传播正能量，做好政府统计宣传工作。 |  |  | 发布信息，解读数据，服务发展 | 节目选题立足北京经济社会发展成绩，聚焦百姓关注的热点话题，积极传播正能量，达到“发布信息，解读数据，服务发展”的目的 | 30 |  | 27 |  | 节目收视率在同类节目中排名较高，但与全类节目收视率相比，仍有提升空间 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 电视观众的满意度 |  |  | 观众喜闻乐见 | 通过节目制作，在政府与百姓之间架起沟通的桥梁；以《数说北京》节目为素材制作的抖音短视频得到观众认可 | 15 |  | 13 |  | 加强节目街采内容及网友问答，以提高节目互动性 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 93 |  |  |  |