项目支出绩效自评表

（  2020 年度）

| 项目名称 |  | 海淀区第七次全国人口普查指导员劳务经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市统计局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 海淀区第七次全国人口普查领导小组办公室 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 潘实涌 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 88487270 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 375 |  | 3707.04 | 3707.04 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 375 |  | 3707.04 | 3707.04 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 按照市、区两级普查工作部署，做好普查指导员选聘、普查宣传、户口整顿、清查摸底、入户登记、比对复查等各阶段工作 |  |  |  |  |  | 海淀区选聘普查指导员人数3797人，完成全区29个街镇、669个社区（村）、176.9万户、462万人短表和13万人长表的登记任务 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 | 1：选聘普查指导员 |  | 选聘普查指导员2924人 |  | 选聘普查指导员3797人 | 10 |  | 9 |  | 根据国家平台对普查小区指导员人数的要求，为确保普查进度，普查指导员人数需求有所增加，部分小区普查指导员经费少于3406元/每月 |  |
|  |  |  | 2：入户登记任务 |  | 涉及29个街镇、669个社区村、住户约150万、登记人口约390万人 |  | 完成全区29个街镇、669个社区（村）、176.9万户、462万人短表和13万人长表的登记任务 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 普查覆盖率 |  | 普查覆盖率100% |  | 普查覆盖率达到100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指导员劳务经费 |  | 预计2021年上半年全部发放 |  | 已接收的2020年度市级指导员经费已全部下拨各街镇 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 3707.04 万元 |  | 3707.04 万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 经济效益 指标 | 普查成果为区域发展决策提供数据支撑 |  | 反映准确人口数量及分布情况，为全区、各街镇的合理分配资源、支持就业提供统计数据支撑 |  | 已获得足够的数据支持，用以研究我区人口数量、结构、分布和居住等方面的变化情况，已有普查初步成果 | 15 |  | 12 |  | 根据国家、北京市统计局工作安排，2021年6、7月发布海淀区普查主要数据公报 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 数据产品开发利用 |  | 反映出全区及各街镇的实际人口现状，并引导各街镇做好人口管理服务 |  | 在全面了解我区人口数量、结构、分布和居住等方面特点的基础上，结合市、区政府和相关委办局的需求进行数据开发，引导各街镇做好人口管理服务 | 15 |  | 13 |  | 根据国家、北京市统计局工作安排，人口普查后续工作将持续到2022年 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度标 | 海淀区服务对象对普查人员服务态度、服务质量、业务能力进行反馈 |  | 各街镇、全部普查员满意度95%以上 |  | 通过调查走访，登记对象对各街镇、普查员满意度达到95%以上 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 94 |  |  |  |