## 项目支出绩效自评表
附件3
项目支出绩效自评表 （ 2020 年度）
项目名称 |  | 北京市东郊殡仪馆火化机及配套尾气后处理设备购置项目
主管部门 |  | 北京市社会福利事务管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市东郊殡仪馆
项目负责人 |  | 徐济忠 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13371672661
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 东郊殡仪馆火化车间现有火化炉10台，当初设计年火化量为6000具，2018年火化量已经达到13500具，业务量已经增加一倍多。现有设备已经难以满足正常火化遗体使用需求，造成火化遗体等待时间延长，导致部分治丧家属意见很大。另外，火化炉日常维修难以进行，如果遇到火化炉故障和正常设备维护，导致车间的火化压力更大。为了减少车间的火化等待时间，确保车间设备的正常维护和保养，急需增加2台火化机及配套尾气后处理设备。下一步火化车间二楼楼顶进行加固，建一个设备安装平台，拟将增加的配套尾气后处理设备一并放到加固后的平台上。 新增加2台火化机及配套尾气后处理设备，每台火化机97.3万元，2台设备购置金额为194.6万元；配套尾气后处理设备2套，每套后处理设备为99.25万元，2台配套尾气后处理设备购置金额为198.5万元。该项目所需设备购置经费累计为393.1万元，评审审定金额为342.56万元。 | [5 empty] | 2020年度已按计划完成设备招标采购和合同签订工作，并组织设备生产。2020年度因施工现场受疫情影响实施进度，造成设备安装工作顺延。实施附属设施工程施工设计图调整修改，待工程施工完成后，2021年度将立即组织设备安装、调试、验收等工作。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：新增加火化机及配套尾气后处理设备 能够按合同约定完成设备安装 |  |  | 2套 | 2套 | 10 | 6 | 2020年度施工现场受疫情影响实施进度，导致设备无法现场安装，造成设备安装顺延。已按照环保排放要求，完成设备招标采购和合同签订工作，并组织设备生产工作属，附属设施工程设计图调整修改，2021年度待附属工程施工完成后，立即组织设备安装、调试、验收工作。
|  | 质量指标 | 指标1：新增加火化机及配套尾气后处理设备，达到合同约定标准，满足环保排放要求。 |  |  | 符合环保排放要求 | 已按照环保排放要求，完成设备招标采购和合同签订工作，并组织设备生产 | 20 | 18
|  | 时效指标 | 指标1：按计划完成招标、安装、调试及验收工作 |  |  | 年底前完成 | 已完成设备招标采购和合同签订工作，并组织设备生产。 | 10 | 5
|  | 成本指标 | 指标1：项目年度预算总额控制 |  |  | 100万元 | 100万元 | 10 | 8
| 效益 指标 | 社会效益 指标 | 指标1：新增设备有效减少车间的火化等待时间，确保车间设备的正常维护和保养，提升我单位的社会影响力 |  |  | 社会效益提升 | 项目实施完成后，将有效减低家属等待时间同时减低已有设备的满负荷使用率，保证设备运转安全 | 20 | 18
|  | 生态效益 指标 | 指标1：处理设备安装后，尾气净化空气明显改善 |  |  | 排放指标明显下降 | 项目实施完成后，尾气排放指标可以实现下降 | 10 | 9
|  | 可持续影响指标 | 指标1：设备的有效使用年限内 |  |  | 5-10年 | 5-10年 | 10 | 10
| 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：家属满意度 |  |  | 满意认可 | 待项目实施完成后实施 | 0 | 0
总分 | [8 empty] | 84
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。