## 项目支出绩效自评表
附件3
项目支出绩效自评表 （ 2020年度）
项目名称 |  | 北京市长青生命纪念园自然葬区改造工程尾款
主管部门 |  | 北京市社会福利事务管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市长青生命纪念园
项目负责人 |  | 许朝阳 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 85383975
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 规划提升旨在通过诗意般的现代化景观，在一个充满人文诗意般的环境中为人们提供心灵慰藉的场所。 | [5 empty] | 该项目已全部建成，自然葬区占地面积12400平方米，安葬面积4000平方米，可安葬数量40000份。2019年被民政部评选为全国殡葬综合改革试点优秀案例，取得良好的品牌效应和社会效应，本年完车尾款100万元支付工作，尚余15万尾款于2021年支付。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 占地面积12400平方米，安葬面积4000平方米，可安葬数量40000份 |  |  | 占地面积12400平方米，安葬面积4000平方米，完成后可安葬数量40000份 | 占地面积12400平方米，安葬面积4000平方米，可安葬数量40000份，2020年已安葬数量3858份 | 20 | 20 | 目前可安葬总量40000份，随着生态自然的安葬方式逐步被社会所接受，选择生态自然葬的家庭越来越多，安葬数量逐年增加。
|  | 质量指标 | 工程验收合格，工程质量达标 |  |  | 达标 | 2019年被民政部评选为全国殡葬综合改革试点优秀案例 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 2019年完成竣工验收 |  |  | 2019年完成竣工验收 | 2019年完成竣工验收。2019年被民政部评选为全国殡葬综合改革试点优秀案例2020年完成部分尾款支付工作 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 根据招投标及竣工结算审计结果，该工程总造价为915.006544万元。目前财政资金已支付800万元。 |  |  | 2020年追加财政资金100万元 | 财政资金100万元已完成支付 | 10 | 10 | 设计审定时间长，招投标周期长；取暖期、两会期间、清明期间不便施工，审批时间长。2021年仍有15.006544万元尾款待财政拨付。
|  | 社会效益 指标 | 既可以节约用地，又可以满足家属“入土为安”的需求，进一步实现服务社会，哀思祭奠等多项社会效益。关键在于可以为家属哀思提供一个充满人文气息的场所 |  |  | 实现服务社会价值 | 基本达到预期指标，有效体现服务社会的效益 | 10 | 9
|  | 生态效益 指标 | 自然葬区优化升级既可以积极节约、合理地使用墓地土地资源，又可以更好地节约殡葬用地日趋紧张的现实矛盾，达到更好地环境效益。 |  |  | 合理使用土地资源 | 基本达到预期指标，有效环节用地紧张矛盾 | 10 | 9
|  | 可持续影响指标 | 旨在加强和规范北京市长青生命纪念园的建设，实现长青园发展新定位“绿色、人本、科技、创新”的四大目标。将“长青与生命” 作为设计主题，“生命、文化、生态、科技” 为表现特色，提升旨在通过诗意般的现代化景观，在一个充满人文诗意般的环境中为人们提供心灵慰藉的场所。 |  |  | 有效实现墓园建设理念和定位 | 基本达到预期指标 | 10 | 9
| 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 祭扫人员满意度 |  |  | 满意 | 基本满意 | 10 | 9
总分 | [8 empty] | 96
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。