## 项目支出绩效自评表
附件3
项目支出绩效自评表 （2020 年度）
项目名称 |  | 北京市长青生命纪念园骨灰撒海清明节共祭活动及公益性宣传经费
主管部门 |  | 北京市社会福利事物管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市长青生命纪念园
项目负责人 |  | 许朝阳 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 85383975
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 36 | 14.4 |  | 14.4 |  | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 36 | 14.4 |  | 14.4 |  | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 节约殡葬用地、满足家属需求。实现服务社会、哀思祭奠、家属满意等多项社会效益。更好地节约殡葬用地，又积极消除传统墓葬习俗影响改变传统安葬观念，提高社会接受程度，使家属感受到服务水平更优质、更便捷、更满意。 | [5 empty] | 受疫情影响，骨灰撒海清明节共祭活动无法按照计划开展。下半年将共祭经费21.6万元退回市财政。有效执行公益性宣传经费14.4万元用于骨灰撒海相关纪念宣传，已完成支付。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 印制宣传册（海葬、自然葬宣传册各1.5万册) |  |  | 3万册 | 3万册 | 20 | 20 | 受新冠肺炎疫情影响，2020年清明共祭活动及其他宣传活动未按照原计划开展。为加强节地生态安葬在市民中的知晓度和影响力，减少疫情对我市节地生态安葬带来的不利影响，我单位重点实施了加强节地生态安葬的宣传：一是印制3万册宣传册（海葬、自然葬宣传册各1.5万册），二是对我园海葬、自然葬宣传板面进行更新制作，该项公益宣传经费已使用完毕。
|  | 质量指标 | 宣传册印刷质量及展板质量 |  |  | 达标 | 符合印刷标准，质量合格 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 按照合同支付印刷费用及制作费 |  |  | 年底前完成 | 年底前有效完成 | 10 | 8
|  | 成本指标 | 公益性宣传经费预算控制 |  |  | 14.4万元 | 14.4万元 | 10 | 9
| 效益 指标 | 社会效益 指标 | 鼓励市民选择骨灰撒海、骨灰自然葬这种节地生态的安葬形式，加大节地生态葬宣传力度，以实际行动大力推广文明生态的殡葬形式 |  |  | 达到预期效果 | 加大节地生态葬宣传力度，基本达到预期效果 | 10 | 9 | 新冠肺炎疫情影响，2020年清明共祭活动及其他宣传活动未按照原计划开展。为加强节地生态安葬在市民中的知晓度和影响力，减少疫情对我市节地生态安葬带来的不利影响，我单位加强了节地生态安葬的宣传，鼓励市民选择骨灰撒海、骨灰自然葬这种节地生态的安葬形式，加大节地生态葬宣传力度，以实际行动大力推广文明生态的殡葬形式，节约殡葬用地、合理使用墓地土地资源，绿化美化，保护生态环境
|  | 生态效益 指标 | 节约殡葬用地、合理使用墓地土地资源，绿化美化，保护生态环境 |  |  | 达到预期效果 | 基本达到预期效果，合理使用墓地土地资源，绿化美化，保护生态环境 | 10 | 9
|  | 可持续影响指标 | 更好地节约殡葬用地，积极消除传统墓葬习俗，影响改变传统安葬观念，提高社会接受程度，实现殡葬事业可持续发展。 |  |  | 达到预期效果 | 影响改变传统安葬观念，提高社会接受程度 | 10 | 9
| 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 满足祭扫家属需求，祭扫家属满意度 |  |  | 满意 | 基本满意 | 10 | 9
总分 | [8 empty] | 93
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。