## 项目支出绩效自评表
附件3
项目支出绩效自评表 （ 2020 年度）
项目名称 |  | 北京市殡仪服务中心运营经费（原殡葬处离休人员）
主管部门 |  | 北京市社会福利事务管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市殡仪服务中心
项目负责人 |  | 李玉梅 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 62571075
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 40 | 40 |  | 27.9813 |  | 10 | 69.95% | 6.9953
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 40 | 40 |  | 27.9813 |  | 10 | 69.95% | 6.9953
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 保障离休人员各项待遇，服务好离休干部 | [5 empty] | 基本完成预期内容，按月支付离休干部工资、补贴等各项福利待遇，对部分事项进行补充报销；受疫情影响，出于安全考虑，暂停了组织老干部参加各项活动
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：离休人员及遗属 |  |  | 5人 | 4人 | 10 | 9 | 2020年度内一名离休干部去世
|  | 质量指标 | 指标1：离休干部工资、补贴等各项福利待遇复核发放标准 |  |  | 达标 | 达到标准 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 指标1：每月发放离休费及各项报销、补贴 |  |  | 全年 | 全年按月发放 | 20 | 15
|  | 成本指标 | 指标1：工资福利支出、对个人及家庭补助支出 |  |  | 40万元 | 27.98万元 | 20 | 15 | 受疫情影响，出于安全考虑，暂停了组织老干部参加各项活动
| 效益 指标 | 社会效益 指标 | 指标1：保障离休人员各项待遇，服务好离休干部，社会影响力得到提升 |  |  | 有提升 | 基本达到预期指标有所提升 | 20 | 19
|  | 可持续影响指标 | 指标1：相关政策可持续影响力 |  |  | 得到保障 | 得到保障 | 10 | 10
| 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：离休干部满意满意度 |  |  | 满意 | 满意 | 10 | 10
总分 | [8 empty] | 94.9953
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。