## 项目支出绩效自评表
附件3
项目支出绩效自评表 （2021年度）
项目名称 |  | 北京市八宝山人民公墓电力增容及线路改造工程（尾款）
主管部门 |  | 北京市社会福利事务管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市八宝山人民公墓
项目负责人 |  | 马宁 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 88171001
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.改善单位用电环境，保障日常办公需求；2.保证电气设备正常运转，消除一部分安全隐患；3.保证用电安全，为家属提供安全保障，提升公墓整体形象。 | [5 empty] | 完成改造工作，并完成2020年度的项目尾款支付工作
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：新做电力电缆29米，电缆终端头2套，新架空导线40米；新装500kVA箱式变电站1台；新装500kVA变压器1台；新立内嵌接地线混凝土杆2基；跌落容电器1组；互感器1台；三相智能表1块； |  |  | 新建工作1项 | 新建工作1项 | 10 | 10
|  |  | 指标2：拆除原配电柜5台，拆除原低压线缆，新建箱变新敷设电缆至配电室；拆除原办公楼内电源，新建户外防雨配电箱1台。 |  |  | 拆除工作1项 | 拆除工作1项 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 指标1：达到合同约定标准，满足使用要求。 |  |  | 达到合同约定标准 | 达到合同约定标准 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 指标1：按合同约定的标准和进度实施。 |  |  | 按照合同进度执行 | 按照合同进度执行 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 指标1：项目2020年支出金额100万元。 |  |  | 100万元 | 100万元 | 10 | 10
| 效益 指标 | 社会效益 指标 | 指标1：保证电力系统正常运行，保障日常工作需要 |  |  | 保障日常工作需要 | 基本达到预期指标，保障公墓日常工作需要 | 15 | 13
|  |  | 指标2：保证用电安全，为家属提供安全保障。 |  |  | 消除一部分安全隐患，提升公墓整体形象 | 基本达到预期指标，消除一部分安全隐患，有效提升公墓整体形象。 | 15 | 13
|  | 可持续影响指标 | 指标1：保障电气化设备正常运转，延长用电设备设施使用寿命。 |  |  | 长期有效 | 长期有效 | 5 | 4
| 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：员工及祭扫家属满意度 |  |  | 满意 | 基本满意 | 5 | 4
总分 | [8 empty] | 94
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。