## 项目支出绩效自评表
附件3
项目支出绩效自评表 （ 2020 年度）
项目名称 |  | 八宝山殡仪馆主仪式楼中央空调系统风机盘管及水路管道更新工程
主管部门 |  | 北京市社会福利事务管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市八宝山殡仪馆
项目负责人 |  | 白艳 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13671243116
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 73 | 73 |  | 73 |  | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 73 | 73 |  | 73 |  | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成工程项目的前期各项手续，设计、预算编制、评审、意向公示、招标及合同签署，支付预付款，施工准备、设备订货、备料等 | [5 empty] | 已完成工程项目的前期各项手续，设计、预算编制、评审、意向公示、招标及合同签署，支付预付款，施工准备、设备订货、备料等
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：八宝山殡仪馆主仪式楼中央空调系统风机盘管及水路管道更新工程 |  |  | 1项 | 2020年度完成设计、预算编制、评审、及招标的相关手续，签订施工合同 | 20 | 18 | 该项目为跨年项目，2020年度完成设计、预算编制、评审、及招标的相关手续，签订施工合同，施工准备、设备订货、备料等，2021年停暖后，进入施工阶段。在不影响业务正常开展下，安排春、秋两季进行施工。
|  | 质量指标 | 指标1：遵循委局工程项目建设的管理办法和北京市政采的相关管理规定、《中华人民共和国民法典》的合同的相关法律条文 |  |  | 符合 | 项目招投标工作符合相关规定执行完毕 | 10 | 10
|  |  | 指标2：按《机械设备安装工程施工及验收通用规范》、《通风与空调施工质量验收规范》、《给排水水管道施工及验收规范》、《建筑电气工程施工施工质量验收规范》《建筑装饰装修工程质量验收规范》验收，质量达到合格 |  |  | 符合 | 合同已按照先关规范签署完成 | 10 | 8
|  | 时效指标 | 指标1：2020年12月完成预定项目前期工作 |  |  | 按计划时间完成 | 2020年度完成项目前期招投标等工作 | 10 | 9
|  | 成本指标 | 指标1：项目年度预算总额控制 |  |  | 73万元 | 73万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：投入使用后，利用率100%，使用年限12年 |  |  | 利用率较高 | 相关设备设施投入后将100%使用 | 5 | 4
|  | 社会效益 指标 | 指标1：确保告别业务的正常开展，提供良好的服务场所。 |  |  | 提供服务 | 项目完成后可以确保有一个良好的殡仪服务环境，提升单位的社会影响力 | 15 | 13
|  | 生态效益 指标 | 指标1：设备各项技术性能处于最佳状态，节约能源。 |  |  | 有效节能 | 项目完成后可以有效节约能源，达到环保标准 | 5 | 4
| 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：家属满意度 |  |  | 98% | 尚未实施 | 5 | 3
总分 | [8 empty] | 89
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。