## 项目支出绩效自评表
附件3
项目支出绩效自评表 （ 2020 年度）
项目名称 |  | 八宝山殡仪馆大礼堂地源热泵及机房配套设备更新工程
主管部门 |  | 北京市社会福利事务管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市八宝山殡仪馆
项目负责人 |  | 白艳 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13671243116
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 45 | 45 |  | 45 |  | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 45 | 45 |  | 45 |  | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2台地源热泵机组、水泵4台，配电柜1台、补水水箱1台，水处理设备1台，稳压罐1台镀锌钢管117米，阀门58个。确保重大治丧活动的安全、有序、顺利进行。 | [5 empty] | 该项目所涉及的内容已全部完成，于2020年12月23日竣工验收，且达到合同约定的合格标准。项目内容全部完成
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：安装地源热泵机组 |  |  | 2台套 | 2台套 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 指标1：按《地源热泵系统工程技术规范》《机械设备安装工程施工及验收通用规范》、《通风与空调施工质量验收规范》、《给排水水管道施工及验收规范》、《建筑电气工程施工施工质量验收规范》验收，质量达到合格 |  |  | 符合标准 | 符合标准 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 指标1：年底竣工验收 |  |  | 完成 | 完成竣工验收 | 10 | 10 | 2020年12月23日竣工验收
|  | 成本指标 | 指标1：项目年度预算总额控制 |  |  | 45万 | 45万 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：设备运行的技术参数达到最佳状态，节约电能。 |  |  | 有效节约能源 | 新设备能够有效节约能源 | 5 | 4
|  |  | 指标2：投入使用后，利用率100%，使用年限12年 |  |  | 利用率较高 | 设备已100%投入使用 | 5 | 5
|  | 社会效益 指标 | 指标1：确保地源热泵系统正常安全的运行，确保重大治丧活动顺利进行 |  |  | 确保重大治丧活动顺利进行 | 有效保障重大治丧活动顺利进行 | 10 | 9
|  | 生态效益 指标 | 指标1：减小噪音污染 |  |  | 有效减少 | 有效减少 | 5 | 4
|  | 可持续影响指标 | 指标1：政治使命担当，确保每次重大治丧活动安全、无差错。 |  |  | 设备有效使用年限12年 | 设备有效使用10年以上 | 5 | 4
| 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：家属满意度 |  |  | 达到98%以上 | 达到98%以上 | 5 | 5
|  |  | 指标2：重大治丧活动承办部门（中办、国办等） |  |  | 满意 | 满意 | 5 | 5
总分 | [8 empty] | 96
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。