## 项目支出绩效自评表
附件3
项目支出绩效自评表 （ 2020 年度）
项目名称 |  | 北京市八宝山殡仪馆技防监控升级改造
主管部门 |  | 北京市社会福利事务管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市八宝山殡仪馆
项目负责人 |  | 白艳 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13671243116
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 安装交换机40台，存储服务器6台，视频监视平台2台，人脸识别系统2台，室外球机57台，室外枪机68台，室内球机179台，人脸检测半球15台，人脸检测枪机14台，人数统计摄像机14台，车辆抓拍摄像机12台，全景摄像机3台，监视器21台，高清解码器3台，软件平台2套，3D视频融合平台1项，操作台4个,机柜13个,不间断电源3组（含配件164个），台式计算机4台。 | [5 empty] | 按信息化项目验收流程及要求，3个区域内的监控系统于2020年11月26日组织专家进行了初验，项目完成了合同约定的建设内容，且建设管理规范，文档基本齐全。经过试运行45天，2021年1月15日通过专家组的终验。该项目已全部完成
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：技防监控系统升级改造。主要包括大礼堂、馆区及外围、老山骨灰堂 |  |  | 3个区域内的监控系统 | 3个区域内的监控系统 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 指标1：按《关于加强公共安全视频监控建设联网应用工作的若干意见》《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》《安全防范工程技术标准》《安全防范高清视频监控系统技术要求》《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》《信息技术设备的安全》安全防范系统验收规则》，验收，达到合格标准。 |  |  | 符合标准 | 符合标准 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 指标1：系统完成初验、终验。 |  |  | 完成 | 终验完成 | 15 | 13 | 2020年11月26日完成初验后，投入运行45天，2021年1月15日，终验。
|  | 成本指标 | 指标1：项目年度预算总额控制 |  |  | 100万元 | 100万元 | 15 | 15
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：该项目利用率100%，使用年限8年 |  |  | 利用率较高 | 监控设备已100%投入使用 | 5 | 5
|  |  | 指标2：提升工作效率，加强技防，缓解安保人员不足；确保重点部位、重要时期的业务安全；保护财产，减少损失。 |  |  | 保护财产，减少损失 | 有效实现保护财产，减少损失 | 5 | 4
|  | 社会效益 指标 | 指标1:提高单位重点区域安全和监护的管理目标； |  |  | 提高单位重点区域安全和监护 | 有效实现提高单位重点区域安全和监护 | 5 | 4.5
|  | 可持续影响指标 | 指标1：基本实现“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”，与公安系统共享视频监控资源，维护社会治安，满足“雪亮工程”的总体需求 |  |  | 满足“雪亮工程”的总体需求 | 满足“雪亮工程”的总体需求 | 5 | 4.5
|  |  | 指标2：确保重大治丧活动的安全监控，安保部门可随时调用监控视频提供保障。 |  |  | 确保重大治丧活动的安全监控 | 有效确保重大治丧活动的安全监控 | 5 | 4.5
| 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：家属满意率 |  |  | 98%以上 | 98%以上 | 5 | 5
|  |  | 指标2：安保部门满意度 |  |  | 98% | 98% | 5 | 5
总分 | [8 empty] | 95.5
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。