## 项目支出绩效自评表（安全保卫及卫生防疫）
附件3
项目支出绩效自评表 （ 2020年度）
项目名称 |  | 安全保卫及卫生防疫业务工作经费
主管部门 |  | 北京市社会福利事务管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市第一社会福利院
项目负责人 |  | 霍家明 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 82999000
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 180.8789 | 200.8789 |  | 200.8789 |  | 10 | 1 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 180.8789 | 200.8789 |  | 200.8789 |  |  | 1 | 0
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为入住老年人提供专业、高效、优质的服务，保障园区生活安全和全院的消防安全，以及近年各种突发疫情较多，预防形势严重，需做好疾病预防控制及院内感染的预防工作，更好的为休养人员创造生活、治疗、康复的环境，保障院内各项工作的开展 | [5 empty] | 我院是全国养老示范窗口单位，收住的都是高龄老人，由于服务对象的特殊，因此对服务的要求更高。安全保卫、卫生防控及消防安全等工作顺利地开展,维护了我院的正常工作秩序，为老人提供安全的生活环境，让家属放心。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 保安25名 |  |  | 25 | 25 | 100 | 5
……
|  | 质量指标 | 确保园区生活安全及各项设施安全有效运行 |  |  | 安全有效运行 |  |  | 10
|  |  | 确保院内卫生防疫安全 |  |  | 安全有效运行 |  |  | 10
……
|  | 时效指标 | 保安服务费按照合同进度执行 |  |  | 按照合同进度执行 |  |  | 5
|  |  | 签订各项维保协议，保证全年各项设备安全运行 |  |  | 按照合同进度执行 |  |  | 5
……
|  | 成本指标 | 保安服务费所需资金为128.55万元 |  |  | 128.55 | 128.55 | 100 | 5
|  |  | 消防安全维保费需17.3289万元 |  |  | 17.3289 | 17.3289 | 100 | 5
|  |  | 卫生防疫经费所需资金55万元 |  |  | 55 | 55 | 100 | 5
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 社会效益 指标 | 我院是全国养老示范窗口单位，收住的都是高龄老人，由于服务对象的特殊，因此对服务的要求更高。安全保卫、卫生防控及消防安全等工作顺利地开展,维护了我院的正常工作秩序，为老人提供安全的生活环境，让家属放心。 | [5 empty] | 10
指标2：
……
|  | 生态效益 指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 可持续影响指标 | 做好防火、防盗、防破坏工作，防止侵害我院财产安全的行为发生，确保院内安全，无安全事件发生. 维护我院的正常工作秩序。 | [5 empty] | 10
指标2：
……
| 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 为老人提供安全的生活环境，让家属放心。 | [5 empty] | 5
|  |  | 院内职工及外包人员安全 | [5 empty] | 5
……
总分 | [8 empty] | 90
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## 项目支出绩效自评表（尾款）
附件3
项目支出绩效自评表 （ 2020年度）
项目名称 |  | 购置医院专用设备尾款及电梯、门垛等维修更新尾款
主管部门 |  | 北京市社会福利事务管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市第一社会福利院
项目负责人 |  | 张佳鹏 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 62354069
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 133.2511 | 128.301 |  | 128.301 |  | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 133.2511 | 128.301 |  | 128.301 |  | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 皮科二氧化碳治疗机、口腔科根管预备机及蒸汽灭菌器等医疗专用设备2019年已采购完成，正常开展临床使用；电梯维修项目已维修完成；南大门门垛已施工维修完成，上述项目2020年度支付尾款。 门诊楼两部电梯因已使用18年，为保障安全，2020年度实施更新。 | [5 empty] | 本项目2020年度主要支付项目尾款，实际设备采购已在2019年度完成，项目已正常投入使用。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 二氧化碳激光机 |  |  | 1台 | 1台 | 1 | 1
|  |  | 台式蒸汽灭菌器1台 |  |  | 1台 | 1台 | 1 | 1
|  |  | 清洗消毒机1台 |  |  | 1台 | 1台 | 1 | 1
|  |  | 根管预备机2台 |  |  | 2台 | 2台 | 2 | 2
|  |  | 门诊电梯 |  |  | 2部 | 2部 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 更新购置的专用设备完好无损，质量良好，正常运转。 |  |  | 验收合格，正常运转 | 验收合格，正常运转 | 5 | 5
|  |  | 更新购置电梯正常运行，质量良好。 |  |  | 验收合格，正常运转 | 验收合格，正常运转 | 5 | 5
|  |  | 电梯维修及东大门门垛大修后，正常使用，质量合格。 |  |  | 验收合格，正常运转 | 验收合格，正常运转 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 按照合同签订情况，正常支付尾款 |  |  | 按照合同进度支付 | 按照合同进度支付 | 5 | 4
|  |  | 门诊电梯更新后，验收合格，支付尾款。 |  |  | 按照合同进度支付 | 按照合同进度支付 | 5 | 4
|  | 成本指标 | 皮科用二氧化碳激光机已过质保期且无法使用，现需新购一台项目金额180万，2019年财政批复144万2020年初预算已实际批复项目余款36万。 |  |  | 36万元 | 36万元 | 3 | 3
|  |  | 我院已购台式蒸汽灭菌器1台清洗消毒机1台根管预备机2台，该项目金额41.84万 ，2019年财政批复33.6万，20年初预算已实际批复8.24万 |  |  | 8.24万元 | 8.24万元 | 3 | 3
|  |  | 我院9部电梯已到大修年限需维修保养,合同金额44万，2019年批复32.158827万, 20年初预算已实际批复11.841173万. |  |  | 11.841173万元 | 11.841173万元 | 3 | 3
|  |  | 门诊2部医用电梯已使用18年,现用单抱闸控制系统事故率高，申请对电梯进行更新，评审金额97.083704万，2019年财政批复 31.817289万，20年初预算已实际批复65.266415万。年终实际支付60.332711万元，核减4.933704万元。 |  |  | 60.332711万元 | 60.332711万元 | 5 | 4
|  |  | 《北京市第一社会福利院医院信息系统升级改造项目》经经信委、上级主管部门审核金额269.853204万，已支付261.213204万20年初预算已实际批复8.64万质保金。 |  |  | 8.64万元 | 8.64万元 | 3 | 3
|  |  | 一福南大门3个门垛石材挂件腐蚀严重，存在安全隐患 ,今年我院与市民建公司签订合同46621.47元，从自有资金中支出项目30% 款13986.44元，20年初预算已实际批复32635.03元。 |  |  | 3.247108万元 | 3.247108万元 | 3 | 3
| 效益 指标 | 社会效益 指标 | 电梯更新,南大门门垛维修能够更好的保障我院休养老人及职工的人身安全 |  |  | 安全得到保障 | 基本达到预期指标，保障我院正常工作 | 10 | 9
|  |  | 购置新的医疗专用设备有力于减少患者痛苦，满足广大患者医疗需求，同时能够拓展疾病的检查治疗范围，切实提高科室治疗水平。 |  |  | 有效提高治疗水平 | 基本达到预期指标，保障我院正常医疗工作正常开展 | 10 | 9
|  | 可持续影响指标 | 项目实施后可持续影响基本符合更新设备设施的有效使用年限 |  |  | 5-10年 | 5-10年 | 10 | 10
| 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 在院老人 |  |  | 满意 | 基本满意 | 5 | 4
|  |  | 周边社区居民 |  |  | 满意 | 基本满意 | 5 | 4
总分 | [8 empty] | 93
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。