## 项目支出绩效自评表
附件3
项目支出绩效自评表 （ 2020 年度）
项目名称 |  | 屋面防水工程
主管部门 |  | 北京市社会福利事务管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市第二社会福利院
项目负责人 |  | 曹玉海 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 81761431
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 157.2 | 157.2 |  | 157.2 |  | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 157.2 | 157.2 |  | 157.2 |  | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 工程实施后，彻底解决各建筑物的雨季漏水问题、极大地节省维修所需的人力物力。 | [5 empty] | 已完成施工单位招标
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 彻底解决各建筑物的雨季漏水问题，2020年完成工程相关招投标工作 |  |  | 1项 | 1项 | 15 | 14 | 2020年通过招标的方式确定了施工单位，计划2021年完成施工，项目进入质保期。
|  | 质量指标 | 项目招投标工作 |  |  | 符合政府采购相关规章及上级要求 | 符合政府采购相关规章及上级要求 | 15 | 14
|  | 时效指标 | 按时合同进度完成 |  |  | 按照进度完成 | 已完成招投标及合同签署工作 | 10 | 9
|  | 成本指标 | 项目年度预算控制 |  |  | 到账金额157.2万 | 支付157.2万 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 实施后将节省有效节约日常维修所需的人力物力 |  |  | 有效节约 | 项目实施完成后能够有效节约日常维修维护成本 | 10 | 8
|  | 社会效益 指标 | 彻底解决建筑物漏水问题 |  |  | 保障院内房屋设施的使用安全 | 项目实施完成后能够有效解决房屋漏水问题，消除院内安全隐患 | 30 | 28
总分 | [8 empty] | 93
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。