## 项目支出绩效自评表
附件3
项目支出绩效自评表 （ 2020 年度）
项目名称 |  | 技防监控升级改造项目
主管部门 |  | 北京市社会福利事务管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市第二社会福利院
项目负责人 |  | 曹玉海 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 81761431
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 实施后，能够有效改善目前设施设备落后、盲点多、清晰度低、无规范机房等问题，并实现对全院重点区域重点部位24小时全覆盖实时监控的标准，确保出现问题及时发现、及时处置，有效提升安保技防的综合效率。 | [5 empty] | 已完成施工，进行终验，终验后进入项目贰年质保期，实现对全院重点区域重点部位24小时全覆盖实时监控的标准，确保出现问题及时发现、及时处置，有效提升安保技防的综合效率。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 新增多功能监控平台 |  |  | 1台 | 1台 | 3 | 3 | 2020年整套系统调试运行工作，现系统运行正常，系统试运行结束后，进行终验阶段
|  |  | 新增存储服务器 |  |  | 1台 | 1台 | 3 | 3
|  |  | 新增星光级室外枪机 |  |  | 221个 | 221个 | 3 | 3
|  |  | 新增49寸监控器 |  |  | 12块 | 12块 | 3 | 3
|  |  | 新增室外快球 |  |  | 16个 | 16个 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 项目整体验收合格率 |  |  | 100%验收合格 | 现系统运行正常，系统试运行结束后，进行终验阶段 | 15 | 13
|  | 时效指标 | 按时完成支付 |  |  | 完成支付 | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目年度预算控制 |  |  | 2020年预算金额100万 | 已支付100万 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 有效节约了人力资源成本 |  |  | 改善 | 基本达到预期指标，系统有效节约了相关工作的人工成本 | 10 | 9
|  | 社会效益 指标 | 安保技防综合效率，全院重点区域重点部位24小时全覆盖实时监控的标准，确保出现问题及时发现、及时处置 |  |  | 提升 | 基本达到预期指标，系统有效提升了院内安保综合效率 | 10 | 9
|  |  | 监控数据保存率，提高了本院技防监控的整体水平 |  |  | 提高 | 基本达到预期指标，系统有效提搞了技防监控水平 | 10 | 9
|  | 可持续影响指标 | 系统质保有效期 |  |  | 2年 | 2年 | 5 | 4
| 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 在院员工 |  |  | 满意 | 基本满意 | 5 | 4
总分 | [8 empty] | 93
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。