## 项目支出绩效自评表
附件3
项目支出绩效自评表 （ 2020年度）
项目名称 |  | 综合改造尾款项目
主管部门 |  | 北京市社会福利事务管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市第二社会福利院
项目负责人 |  | 曹玉海 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 81761431
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 186.8486 | 186.8486 |  | 99.4399 |  | 10 | 53.22% | 5.322
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 186.8486 | 186.8486 |  | 99.4399 |  | 10 | 53.22% | 5.322
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 解决院内设备设施安全隐患问题，医院实验室管理系统、多功能厅项目、供水主管线更新工程、架空线入地改造工程、琉璃瓦屋檐改造工程共计5项尾款支付工作。 | [5 empty] | 2020年所有项目已完成施工，并按照已完成工程结算审计金额支付了对应的工程尾款，琉璃瓦屋檐改造工程因工程未完成结算审计工作，尾款尚未支付。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 解决院内设备设施安全隐患工程改造尾款支付项目 |  |  | 5项 | 4项 | 15 | 13 | 琉璃瓦屋檐改造工程正在进行结算审相关工作
|  | 质量指标 | 功能厅项目验收合格 |  |  | 验收合格 | 验收合格 | 3 | 3
|  |  | 医院实验室管理系统验收合同 |  |  | 验收合格 | 验收合格 | 3 | 3
|  |  | 供水主管线更新工程验收合格 |  |  | 验收合格 | 验收合格 | 3 | 3
|  |  | 架空线入地改造工程验收合格 |  |  | 验收合格 | 验收合格 | 3 | 3
|  |  | 琉璃瓦屋檐改造工程完成施工和竣工验收 |  |  | 验收合格 | 尚未完成工程结算审计工作 | 3 | 1.5
|  | 时效指标 | 多功能厅项目按照结算评审金额支付尾款 |  |  | 进入质保期 | 进入质保期 | 2 | 2
|  |  | 医院实验室管理系统 |  |  | 进入质保期 | 进入质保期 | 2 | 2
|  |  | 供水主管线更新工程进入质保期 |  |  | 进入质保期 | 进入质保期 | 2 | 2
|  |  | 架空线入地改造工程进入质保期 |  |  | 进入质保期 | 进入质保期 | 2 | 2
|  |  | 琉璃瓦屋檐改造工程完成施工和竣工验收，正在进行结算审相关工作 |  |  | 进入质保期 | 尚未完成工程结算审计工作 | 2 | 1
|  | 成本指标 | 实验室管理系统项目合同价 |  |  | 2.85万元 | 2.85万元 | 2 | 2
|  |  | 多功能厅项目合同价 |  |  | 16.906706万元 | 16.906706万元 | 2 | 2
|  |  | 供水主管线更新工程已完成结算审计工作 |  |  | 39.35178万元 | 5.685347万元 | 2 | 2 | 工程结算审定金额大额审减
|  |  | 架空线入地改造工程已完成结算审计工作 |  |  | 18.859648万元 | 17.497854万元 | 2 | 2
|  |  | 琉璃瓦屋檐改造工程正在进行结算审相关工作 |  |  | 108.88044万元 | 56.5万元 | 2 | 1 | 尚未完成工程结算审计工作，尾款尚未支付
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 项目有效实施工程竣工决算审计工作 |  |  | 有效控制项目总额，提升财政资金使用效率 | 基本达到预期指标，有效控制项目成本 | 10 | 9
|  | 社会效益 指标 | 医院实验室管理系统实施提升实验室管理系统检验信息准确率和管理效率 |  |  | 有所提升 | 基本达到预期指标，有效提升医疗系统的信息准确性和使用效率 | 10 | 9
|  |  | 基础设施改造类项目实施，有效消除院内安全隐患，保障用电安全及院内人员人身安全 |  |  | 得到保障 | 基本达到预期指标，有效消除院内安全隐患，提升本院社会影响力 | 10 | 9
| 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 在院职工及院内休养员满意度 |  |  | 满意 | 基本满意 | 10 | 9
总分 | [8 empty] | 85.822
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。