## 项目支出绩效自评表
附件3
项目支出绩效自评表 （ 2020 年度）
项目名称 |  | 建设PACS和RIS系统项目
主管部门 |  | 北京市社会福利事务管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市第三社会福利院
项目负责人 |  | 于涛 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 80715750
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 288.6133 | 287.7854 |  | 287.7854 |  | 10 | 100% | 10
其中：当年财政拨款
上年结转资金
|  | 其他资金 |  | 288.6133 | 287.7854 |  | 287.7854 |  | 10 | 100% | 10
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 我院在临床影像方面还在使用人员手工进行管理，临床影像只能落实到传统的胶片上，使临床影像资料得不到很好的保存和传递，经常发生胶片遗失和错误，导致医患矛盾与日俱增，临床影像管理方面RIS和PACS系统尚未建立，无法将为临床医生和护士提供临床影像信息服务。本项目的核心是：建设医学影像信息系统（PACS系统）、放射科管理系统（RIS系统），进一步提高我院临床工作效率和质量、提升医疗服务能力和水平。 | [5 empty] | 我院在临床影像方面还在使用人员手工进行管理，临床影像只能落实到传统的胶片上，使临床影像资料得不到很好的保存和传递，经常发生胶片遗失和错误，导致医患矛盾与日俱增，临床影像管理方面RIS和PACS系统尚未建立，无法将为临床医生和护士提供临床影像信息服务。本项目已顺利完成，建设医学影像信息系统（PACS系统）、放射科管理系统（RIS系统），进一步提高我院临床工作效率和质量、提升医疗服务能力和水平。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 购置服务器 |  |  | 3台 | 3台 | 1 | 1
|  |  | 购置光纤交换机 |  |  | 2台 | 2台 | 1 | 1
|  |  | 购置存储设备 |  |  | 2台 | 2台 | 1 | 1
|  |  | 购置台式计算机 |  |  | 6台 | 6台 | 1 | 1
|  |  | 购置叫号显示屏 |  |  | 1台 | 1台 | 1 | 1
|  |  | 购置采集卡 |  |  | 4块 | 4块 | 1 | 1
|  |  | 购置医用竖屏 |  |  | 1台 | 1台 | 1 | 1
|  |  | 购置胶片自助打印机 |  |  | 1台 | 1台 | 1 | 1
|  |  | 购置虚拟化企业增强版 |  |  | 6套 | 6套 | 1 | 1
|  |  | 购置虚拟化企业增强版管理中心 |  |  | 1套 | 1套 | 1 | 1
|  |  | 购置PACS系统 |  |  | 1套 | 1套 | 1 | 1
|  |  | 购置RIS系统 |  |  | 1套 | 1套 | 1 | 1
|  | 质量指标 | 购置设备符合相关标准与技术规范 |  |  | 符合相关技术规范 | 达到预期目标 | 5 | 5
|  |  | 系统部署、软件开发符合上级部门相关文件和规划要求 |  |  | 符合项目规划要求 | 达到预期目标 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目前期工作 |  |  | 3月 | 3月 | 6 | 6
|  |  | 项目建设 |  |  | 6月 | 6月 | 6 | 6
|  |  | 项目验收 |  |  | 3月 | 3月 | 6 | 6
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 288.613332万元 | 287.7854万元 | 10 | 10
|  | 社会效益 指标 | 指标1：进一步提高我院临床工作效率和质量、提升医疗服务能力和水平，更好的为在院休养员服务 |  |  | 医疗水平得到提升 | 有效提升院内医疗水平，提升我院社会影响力 | 15 | 13
|  | 可持续影响指标 | 项目可持续影响力与设备设施使用年限相关 |  |  | 5-10年 | 5-10年 | 15 | 14
| 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 医护人员满意度 |  |  | 满意 | 基本满意 | 10 | 9
总分 | [8 empty] | 96
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。