## 项目支出绩效自评表
附件3
项目支出绩效自评表 （ 2020 年度）
项目名称 |  | 购置高清屏及检验设备
主管部门 |  | 北京市社会福利事务管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市第三社会福利院
项目负责人 |  | 李强 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 80722789
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 426.906 | 394.1815 |  | 394.1815 |  | 10 | 1 | 10
其中：当年财政拨款
上年结转资金
|  | 其他资金 |  | 426.906 | 394.1815 |  | 394.1815 |  | 10 | 1 | 10
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、购置室内高清LED显示屏1套，项目实施后能丰富休养员在院内的康复、治疗、生活，提高休养员排演节目的舞台效果，实现播放节目背景所需动态图片及视频等。 2、购置临床检验设备，包括：全自动免疫分析系统1套，尿液有形成分尿流水线1套。项目实施后可以满足临床科室需要及检验科发展需求，减少传染病漏检率，提高检验质量。避免发生院内感染，使尿液检查做到规范化自动化标准化。避免人为因素对检查结果的干扰，同时减少人员重复工作的频率，提高工作效率及检测结果的准确性。 | [5 empty] | 1、完成购置室内高清LED显示屏项目。 2、完成购置临床检验设备项目。已完成支付95%货款195.7万元。剩余5%货款待2021年9月质保期到后支付。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 购置室内高清LED显示屏（套） |  |  | 1套 | 1套 | 10 | 10
|  |  | 购置全自动化学反光免疫分析系统（套） |  |  | 1套 | 1套 | 5 | 5
|  |  | 购置全自动尿液分析流水线（套） |  |  | 1套 | 1套 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 购置室内高清LED显示屏项目验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 购置临床检验设备项目验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 购置室内高清LED显示屏项目完成时间（周） |  |  | 2周 | 2周 | 5 | 5
|  |  | 购置临床检验设备项目完成时间（月） |  |  | 5个月 | 5个月 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 购置室内高清LED显示屏项目预算控制金额（万元） |  |  | 198.906 | 198.4815 | 5 | 5
|  |  | 购置临床检验设备项目预算控制金额（万元） |  |  | 228 | 206 | 5 | 5 | 剩余10.3万元待2021年9月质保期到后支付
|  | 社会效益 指标 | 休养员检验及时率、准确率 |  |  | 较以前年度有所提升 | 新设备投入有效提升体检的及时性及准确率，更好的服务在院休养员 | 10 | 9
|  |  | 举办休养员活动、召开会议，室内高清LED显示屏使用率 |  |  | 设备100%投入使用 | 设备100%投入使用 | 10 | 9
|  | 可持续影响指标 | 购置临床检验设备项目使用年限 |  |  | 5-10年 | 5-10年 | 5 | 5
|  |  | 购置室内高清LED显示屏使用年限 |  |  | 5-10年 | 5-10年 | 5 | 5
| 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 休养人员满意度 |  |  | 满意 | 基本满意 | 5 | 4
|  |  | 医护人员满意度 |  |  | 满意 | 基本满意 | 5 | 4
总分 | [8 empty] | 96
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。