## 项目支出绩效自评表
附件3
项目支出绩效自评表 （ 2020 年度）
项目名称 |  | 院内部分房屋设备维修改造
主管部门 |  | 北京市社会福利事务管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市第三社会福利院
项目负责人 |  | 李强 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 80722789
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 137.0486 | 19.7951 |  | 19.7951 |  | 10 | 100% | 10
其中：当年财政拨款
上年结转资金
|  | 其他资金 |  | 137.0486 | 19.7951 |  | 19.7951 |  | 10 | 100% | 10
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、污水处理池工程，项目完成后可以有效改善我院排放水质，提升污水处理能力，保证我院排放的污水达到北京市《水污染综合排放标准》（DB11/307-2013），改善我院环境。 2、东侧停车场地面平整工程，支付第二次工程款、设计费、监理费、根据结算评审金额支付工程尾款。项目完成后可以保证地面平整度，保证车辆、行人安全。 | [5 empty] | 1、2020年污水处理池工程，因中标单位放弃中标资格，需进行废标，未实施。目前正在积极联系代建单位及招标代理公司推进废标程序。 2、东侧停车场地面平整工程，已完成竣工验收，投入使用，2020年根据合同约定支付工程款、设计费、监理费共计19.795098万元。剩余资金已于2021年2月根据结算评审金额支付。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 进行污水处理池工程（项） |  |  | 1 | 0 | 10 | 0 | 偏差原因：因中标单位放弃中标资格，需进行废标，未实施。 2021年1月20日，我院我院正积极与代建单位及招标代理公司联系相关废标事宜，准备重新招标相关事项。
|  |  | 进行东侧停车场地面平整工程（项） |  |  | 710平米 | 710平米 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 污水处理池工程验收合格率 |  |  | 100% | 0% | 5 | 0
|  |  | 东侧停车场地面平整工程验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 污水处理池工程完成时间（月） |  |  | 6 | 0 | 5 | 0
|  |  | 东侧停车场地面平整工程根据结算评审金额，完成尾款支付时间（月） |  |  | 1 | 1 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 污水处理池工程项目预算控制金额（万元） |  |  | 104.089773万元 | 99.406346万元 | 5 | 5
|  |  | 东侧停车场地面平整工程项目总预算控制金额（万元） |  |  | 46.158829万元 | 44万元 | 5 | 5
|  | 社会效益 指标 | 提供平整、安全，供职工及探视人员停车场地 |  |  | 有效保证车辆、行人安全 | 有效提高院内安全等级 | 20 | 20
|  | 可持续影响指标 | 东侧停车场地面平整工程质保期（年） |  |  | 2 | 2 | 10 | 10
| 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 使用者满意率 |  |  | 满意 | 满意 | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 80
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。