## 项目支出绩效自评表
附件3
项目支出绩效自评表 （ 2020 年度）
项目名称 |  | 五福楼顶防水加固及设备维修尾款
主管部门 |  | 北京市社会福利事务管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市第五社会福利院
项目负责人 |  | 张佳鹏 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 62354069
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 76.9231 | 76.9231 |  | 58.44 |  | 10 | 75.97% | 7.5972
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 76.9231 | 76.9231 |  | 58.44 |  | 10 | 75.97% | 7.5972
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 项目期目标：（2019年—2020年）：北京市第五社会福利院楼顶防水维修工程2019年已实施完成，电梯维修及空气源热泵工程也已实施，2020年支付剩余款项。 年度目标：五福大楼楼顶防水已使用多年，防水层腐蚀严重，出现起皮、裂口等状况,拟拆除楼顶原有防水层并对顶层楼板有缺陷损伤的部位进行加固处理,重新进行整体铺设，从根本上解决现有漏水问题。我院现使用的生活用水是由蒸汽管道供热，该蒸汽管道已使用19年，管道老化存在安全隐患。经专家论证建议采用空气源热泵供热方式，节能环保并确保安全供热。 | [5 empty] | 此项目均已实施完成，款项支付完毕。空气源热泵维修更换项目由于2020年度财政批复资金多于中标价格，因此空气源热泵维修更换项目2020年结余18.483428万元 ，年底财政收回。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：楼顶防水、加固工程 |  |  | 2800㎡ | 2800㎡ | 5 | 5
|  |  | 指标2：电梯维修 |  |  | 4部 | 4部 | 5 | 5
|  |  | 指标3:空气源热泵更新 |  |  | 1项 | 1项 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 指标1：楼顶防水、加固工程 |  |  | 拆除原有防水，重新铺设防水，质量达到使用要求 | 符合相关防水质量要求 | 5 | 5
|  |  | 指标2：电梯维修 |  |  | 维修后的电梯需通过特种设备检测。 | 通过检测 | 5 | 5
|  |  | 指标3:空气源热泵更新 |  |  | 节能环保并确保供热制冷安全高效 | 节能环保并确保供热制冷安全高效 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 指标1：五福楼顶防水加固及设备维修 |  |  | 2019年项目实施完成，2020年度支付剩余款项 | 年内支付完毕 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 指标1：2020年度项目预算总额控制 |  |  | 76.923141万元 | 58.44万元 | 10 | 8 | 2020年度财政批复资金多于中标价格
| 效益 指标 | 社会效益 指标 | 指标1：楼顶防水、加固工程 |  |  | 保证了大楼正常运行，为老人提供更舒适的居住环境。 | 保障了大楼正常运行，为老人提供更舒适的居住环境 | 10 | 8
|  |  | 指标2：电梯维修 |  |  | 电梯维修调试后，能够更好的保障电梯使用安全，符合国家相关规定，为老年人提供更优质的服务。 | 更好的提升院内老人的设备使用安全等级 | 10 | 8
|  |  | 指标3:空气源热泵更新 |  |  | 节能环保并确保供热制冷安全高效 | 新设备有效节能 | 10 | 9
|  | 可持续影响指标 | 指标1：楼顶防水、加固工程质保期 |  |  | 质保期屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年 | 达到5年标准 | 5 | 4
| 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：休养老人满意度 |  |  | 满意 | 基本满意 | 5 | 4
总分 | [8 empty] | 88.5972
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。