## 项目支出绩效自评表
附件3
项目支出绩效自评表 （ 2020 年度）
项目名称 |  | 路面改造工程
主管部门 |  | 北京市社会福利事务管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市儿童福利院
项目负责人 |  | 张秋雨 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 62913212
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 198 | 148 |  | 148 |  | 10 | 1 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 198 | 148 |  | 148 |  | 10 | 1 | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 我院为对外窗口单位，院内路面破损严重，为了保证院内孤弃儿童院内活动安全，出行方便，计划重新铺设北侧进门广场、南广场及南院停车场、“六一路”、西门活动场地及其他主要院路等路面，铺设面积约10172㎡。 | [5 empty] | 路面改造工程的实施，对院内北侧进门广场、南广场及南院停车场、“六一路”、西门活动场地及其他主要院路等路面，重新铺设，面积约10172㎡。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 重新铺设北侧进门广场、南广场及南院停车场、“六一路”、西门活动场地及其他主要院路等路面 |  |  | 路面改造工程，共涉及10172平方米 | 路面改造工程，共涉及10172平方米 | 15 | 15 | 2021年待项目终验合格后并完成工程结算审计后，严格按照协议约定，支付至工程结算审定金额的100%。加快财政资金支付进度。
|  | 质量指标 | 对破损路面进行重新铺设，竣工符合沥青路面施工及验收规范 |  |  | 路面改造工程项目实施，竣工符合沥青路面施工及验收规范 | 竣工符合沥青路面施工及验收规范 | 15 | 14
|  | 时效指标 | 按照年度计划工期开展施工 |  |  | 2020年底前竣工 | 2020年10月22日开工，于2020年11月10日竣工，工期为20天。 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 按资金批复金额执行，根据合同约定，分为三次付款。截至2020年底已完成一次付款 |  |  | 148万元 | 148万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 我院作为窗口单位，院内实施路面改造，断绝儿童出行安全隐患，方便孤残儿童、职工以及过往车辆出行。保障孤残儿童的权益，维护了社会的和谐与稳定。 |  |  | 保障孤残儿童的权益，维护了社会的和谐与稳定。 | 基本达到预期指标，保障孤残儿童的权益，维护了社会的和谐与稳定。 | 15 | 14
|  | 可持续影响指标 | 路面改造工程的实施，从根本上解决路面破损问题，长久的为孤残儿童创造良好的生活环境。 |  |  | 从根本上解决路面破损问题，长久的为孤残儿童创造良好的生活环境。 | 达到预期指标，从根本上解决路面破损问题，长久的为孤残儿童创造良好的生活环境。 | 15 | 14
| 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 职工、休养员满意度 |  |  | 满意 | 基本满意 | 10 | 9
总分 | [8 empty] | 96
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。