## 项目支出绩效自评表
附件3
项目支出绩效自评表 （ 2020 年度）
项目名称 |  | 儿童居室楼屋面防水改造工程
主管部门 |  | 北京市社会福利事务管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市儿童福利院
项目负责人 |  | 张秋雨 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 62913212
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 21 | 21 |  | 21 |  | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 21 | 21 |  | 21 |  | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 北京市儿童福利院是市属收养孤残儿童的全额拨款事业单位，也是对外开放的窗口单位，院内儿童居室楼为上世纪80年代建筑，是我院孤残儿童日常居住生活的主要建筑，经多年使用，屋面出现多处漏水点，近几年频繁维修，为从根本上解决儿童居室楼漏水问题，减少维修成本，提高院内孤残儿童的生活环境质量，拟重新做屋面防水。 | [5 empty] | 儿童居室楼屋面防水改造项目的实施，从根本上解决了漏水问题，提高了院内孤残儿童的生活环境质量。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 为改善院内孤残儿童的生活环境质量，拟重新做屋面防水。 |  |  | 改造面积1500㎡ | 改造面积1500㎡ | 15 | 14 | 2020年项目已经竣工，2021年待项目终验合格后并完成工程结算审计后，严格按照协议约定，支付至工程结算审定金额的100%。加快财政资金支付进度
|  | 质量指标 | 消除安全隐患，从根本上解决漏水问题。 |  |  | 施工符合防水工程质量验收标准 | 施工符合防水工程质量验收标准 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 按照年度计划工期开展施工 |  |  | 2020年底前竣工 | 合同约定于2020年10月30日开工，于2020年11月29日竣工，工期为30天。 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 按资金批复金额执行，按照合同约定以及资金到位情况，分批支付资金。 |  |  | 21万元 | 21万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 消除安全隐患，解决屋面漏水问题，保证院内孤残儿童及职工安全 |  |  | 消除安全隐患保证院内孤残儿童及职工安全 | 基本达到预期指标，消除安全隐患，有效保证院内孤残儿童及职工安全 | 15 | 14
|  | 可持续影响指标 | 儿童居室楼屋面防水改造项目的实施，从根本上解决房屋漏水问题，长久的为孤残儿童创造良好的生活环境。 |  |  | 从根本上解决房屋漏水问题，长久的为孤残儿童创造良好的生活环境。 | 达到预期指标，从根本上解决房屋漏水的隐患问题，长久的为孤残儿童创造良好的生活环境 | 15 | 14
| 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 职工、休养员满意度 |  |  | 满意 | 基本满意 | 10 | 9
总分 | [8 empty] | 96
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。