## 项目支出绩效自评表
附件3
项目支出绩效自评表 （ 2020 年度）
项目名称 |  | 雪亮工程
主管部门 |  | 北京市社会福利事务管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市儿童福利院
项目负责人 |  | 郑虹 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 62843281
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 116 | 116 |  | 115.55 |  | 10 | 99.61% | 9.9612
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 116 | 116 |  | 115.55 |  | 10 | 99.61% | 9.9612
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据民政部、北京市教委、首都综治办等部门要求，为实现院内儿童养护区各居室监控全覆盖、无死角，排除养护区安全隐患，提高重点区域安全监护的管理水平，经经信委评审，实施雪亮工程。改造升级视频监控等安全防范基础设施。 | [5 empty] | 雪亮工程的实施，通过改造升级视频监控等安全防范基础设施，，实现院内儿童养护区监控全覆盖、无死角，排除养护区安全隐患，提高重点区域安全监护的管理水平。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成视频监控系统设备一套 |  |  | 1套 | 完成视频监控系统设备1套，并投入运行。 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 针对院内养护区各居室，实现全覆盖、无死角、数字化的摄像监控。 |  |  | 对儿童生活环境加装监控系统，实现院内儿童养护区监控全覆盖、无死角、数字化的设想监控，安全全覆盖达到99%。 | 实现院内儿童养护区监控全覆盖、无死角、数字化的设想监控，安全全覆盖达到99%。 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 按照合同约定，完成监控系统采购、安装、验收工作，并按照约定及时支付货款。 |  |  | 按照合同约定，完成监控系统采购、安装、验收工作 | 雪亮工程于2020年11月启动，年底前已完成初验收。截至2020年底，按照合同约定，已完成两次付款。 | 10 | 9 | 2021年待项目终验合格后，严格按照协议约定支付款项，加快财政资金支付进度。
|  | 成本指标 | 按资金批复金额执行 |  |  | 116万元 | 115.55万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 通过雪亮工程建设，排除各养护区安全隐患，坚决防止伤害儿童事件发生。 |  |  | 全面夯实院内安全工作基础，健全完善制度机制，提高安全风险防控能力，提升整个院区内安全整体水平。 | 基本达到预期指标，夯实院内安全工作基础，健全完善制度机制，提高安全风险防控能力，提升整个院区内安全整体水平。 | 30 | 28
|  | 可持续影响指标 | 通过雪亮工程建设，促进院区安全的系统化、科学化、规范化、法制化发展，维护市儿童福利事业安全发展良好局面。 |  |  | 促进院区安全的系统化、科学化、规范化、法制化发展，维护市儿童福利事业安全发展良好局面，为儿童福利事务做出贡献。 | 基本达到预期指标，促进院区安全的系统化、科学化、规范化、法制化发展，维护市儿童福利事业安全发展良好局面，为儿童福利事务做出贡献。 | 10 | 10
总分 | [8 empty] | 96.9612
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。