## 项目支出绩效自评表
附件3
项目支出绩效自评表 （2020年度）
项目名称 |  | PACS、电子病历系统升级改造
主管部门 |  | 北京市社会福利事务管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市社会福利医院
项目负责人 |  | 赵可 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 62628537
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 350.9525 | 280.982 |  | 280.982 |  | 10 | 100% | 10
其中：当年财政拨款
上年结转资金
|  | 其他资金 |  | 350.9525 | 280.982 |  | 280.982 |  | 10 | 100% | 10
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 项目期目标：2020年完成项目招标及部分设备的采购。（2020年—2021年）：（跨年度项目应填报项目期目标） 年度目标：1.完成医疗信息系统的接口改造的同时，增加PACS及电子病历系统。2. 利用信息化手段实现院内数据共享，提高医院工作效率。3. 实时监控，提高医院管理水平。4.落实国家和北京市卫生和健康委员会工作要求，满足医联体远程医疗、分级诊疗等工作的应用，提升医院的信息化水平，推进信息在院内和医联体内的互联互通。 | [5 empty] | 2020年已按照规定要求完成项目招标及部分设备的采购工作的既定项目绩效目标。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：新增硬件设备 |  |  | 14台 | 硬件已全部到位 | 5 | 5
|  |  | 指标2：新增软件 |  |  | 3套 | 软件测试中 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 指标1：设备质量 |  |  | 购置硬件设备符合国家生产标准，满足业务需要 | 基本符合 | 10 | 10
|  |  | 指标2：软件标准 |  |  | 购置软件符合行业标准 | 基本符合 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 指标1：项目招标 |  |  | 2020年完成项目招标 | 已完成项目招标工作 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目预算总额控制 |  |  | 350.9525万元 | 280.9820万元 | 10 | 10 | 根据项目进展情况，实际支付为280.9820万元。
| 效益 指标 | 社会效益 指标 | 指标1：项目完成后达到国家和北京市卫生和健康委员会关于信息化工作要求，提高我院工作效率和管理水平 |  |  | 更好的为患者服务提升社会影响力 | 项目建设完成后能够有效达到预期指标 | 20 | 19
|  | 可持续影响指标 | 指标1：完善患者信息，满足医院科室间和医联体内互联互通，方便查阅和储存。提供服务效益 |  |  | 提供可持续的服务工作 | 项目建设完成后能够有效达到预期指标 | 15 | 14
| 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：医疗管理满意度 |  |  | ≥95% | 尚未实施 | 3 | 3 | 尚未进入实施满意度调查阶段，待2021年项目完成后予以实施
|  |  | 指标2：医护人员满意度 |  |  | ≥95% | 尚未实施 | 2 | 2
|  |  | 指标3：患者满意度 |  |  | ≥95% | 尚未实施 | 5 | 5
总分 | [8 empty] | 98
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。