## 项目支出绩效自评表
附件3
项目支出绩效自评表 （2020年度）
项目名称 |  | 两个项目经费尾款
主管部门 |  | 北京市社会福利事务管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市社会福利医院
项目负责人 |  | 王东 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 62923892
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 166.88 | 54.4649 |  | 54.4649 |  | 10 | 100% | 10 | 432608.88
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 112040
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 544648.88
|  | 其他资金 |  | 166.88 | 54.4649 |  | 54.4649 |  | 10 | 100% | 10
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 年度目标：购置彩色多功能多普勒年度目标：随着医院业务量的增加，面对大后的医疗市场，落实福利医院和四福“颐养结合”的思路，增加医疗服务项目，扩大就医需求，更好的为广大人民服务。碎石机室防辐射装修改造年度目标:项目能够启动、按期交工、投入使用。 | [5 empty] | 受疫情影响，购置彩色多功能多普勒项目调整为购置临床基因扩增实验室项目，2020年完成项目招投标、签订合同、设备到货安装等工作。碎石机室防辐射装修改造已完成，满足碎石机使用要求。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：新增设备 |  |  | 1台 | 1套 | 5 | 5
|  |  | 指标2：碎石机房改造一间 |  |  | 面积54平方米 | 面积54平方米 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 指标1：设备质量 |  |  | 符合FDA认证、CE认证，CFDA认证 | 已达到相关标准 | 10 | 10
|  |  | 指标2：碎石机房防辐射 |  |  | 达到国家规定放射类设备使用防护标准 | 待业务试运行后方可验收 | 10 | 9
|  | 时效指标 | 指标1：购置设备。 |  |  | 完成设备的验收工作，并按照合同约定执行 | 已完成购置，包括集装箱定制房和楼梯 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 指标1：设备购置成本和决算审计金额 |  |  | 设备购置成本152.5万元，装修改造按照决算金额 | 支付临床基因扩增实验室首付款54.464888万元 | 10 | 10 | 购置临床基因扩增实验室43.260888万元、碎石机室防辐射装修改造工程11.204万元
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：增加医疗服务项目，扩大就医需求 |  |  | 增加诊疗项目 | 增加诊疗项目正在办理中 | 5 | 4
|  |  | 指标2：满足碎石机使用要求，正常开展相关业务 |  |  | 达到使用要求 | 可开展相关业务 | 5 | 4
|  | 社会效益 指标 | 指标1：为周边病患解决需求，更好的为广大人民群众服务 |  |  | 提供服务 | 基本达到 | 5 | 5
|  |  | 指标2：为响应国家抗疫政策，符合相关政府规定要求，时效性高，能迅速安装调试完成，并有续开展工作，有利于快速提升突发公共卫生事件应急处理能力，助力社会复产复工和高质量发展 |  |  | 起到防疫医疗基础保障作用 | 已投入使用，达到目标 | 8 | 7
|  | 可持续影响指标 | 指标1：设备设施使用年限 |  |  | 5-10年 | 5-10年 | 7 | 7
| 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：就医病患满意度 |  |  | ≥95% | 99% | 10 | 10
总分 | [8 empty] | 96
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。