## 项目支出绩效自评表
附件3
项目支出绩效自评表 （ 2020年度）
项目名称 |  | 信息系统等级保护安全升级改造项目
主管部门 |  | 北京市社会福利事务管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市养老护理照料示范中心
项目负责人 |  | 崔永顺 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 50941566
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 16.1145 | 16.1145 |  | 16.1145 |  | 10 | 100% | 10
其中：当年财政拨款
上年结转资金
|  | 其他资金 |  | 16.1145 | 16.1145 |  | 16.1145 |  | 10 | 100% | 10
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过采购专业软硬件设备及安全配置对系统进行安全加固从而达到等级保护要求，通过等级保护测评，取得公安部门的等级保护备案证明。通过等级保护安全改造项目，我们为信息系统配备了防火墙、交换机、上网行为管理、日志审计系统、华为网管系统和360网神防病毒软件等安全设备和软件。 | [5 empty] | 通过采购专业软硬件设备及安全配置对系统进行安全加固从而达到等级保护要求，通过等级保护测评，取得公安部门的等级保护备案证明。通过等级保护安全改造项目，我们为信息系统配备了防火墙、交换机、上网行为管理、日志审计系统、华为网管系统和360网神防病毒软件等安全设备和软件。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 信息系统等级保护软硬件 |  |  | 软件、硬件设备35台套 | 软件、硬件设备35台套 | 10 | 10
|  |  | 安全服务，通过信息资源建设、安全集成和安全测评 |  |  | 取得等保测评报告1份 | 取得等保测评报告1份 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 采购政采软、硬件 |  |  | 采购政采软、硬件符合技术要求 | 采购政采软、硬件符合技术要求 | 5 | 5
|  |  | 监理服务 |  |  | 按照技术方案执行 | 按照技术方案执行 | 5 | 5
|  |  | 安全服务 |  |  | 取得安全等级保护（二级）测评报告 | 取得安全等级保护（二级）测评报告 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 根据签订的合同约定进度支付 |  |  | 按合同执行 | 按合同执行,2020年支付完毕 | 10 | 10 | 2020年度尾款支付完毕，差额部分基本经费负担
|  | 成本指标 | 信息系统等级保护项目预算控制数 |  |  | 16.114481万元 | 16.114481万元 | 10 | 9
| 效益 指标 | 社会效益 指标 | 通过购置专业软硬件安全设备及安全服务对系统进行加固，从而达到等保要求，取得公安部门的等保备案 |  |  | 取得等保二级备案 | 取得等保二级备案，符合国家相应的安全等级标准 | 15 | 14
|  |  | 信息系统配备了防火墙、交换机、上网行为管理、日志审计系统、华为网管系统和360网神防病毒软件等安全设备和软件 |  |  | 保障本单位网络安全 | 基本达到预期指标，有效保障本单位网络安全 | 15 | 14
|  | 可持续影响指标 | 提供稳定安全高效的信息系统平台，做好信息安全可防、可管、可查 |  |  | 通过安全测评 | 等保测评有效期2年 | 10 | 9
总分 | [8 empty] | 96
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。