## 项目支出绩效自评表
附件3
项目支出绩效自评表 （ 2020年度）
项目名称 |  | 附属一级医院医疗设备购置经费
主管部门 |  | 北京市社会福利事务管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市养老护理照料示范中心
项目负责人 |  | 崔永顺 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 50941566
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 300 | 300 |  | 300 |  | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 300 | 300 |  | 300 |  | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据附属一级医院科室设置，购买配套的专业医疗设备，提供公共卫生和基本医疗服务，分流常见病、轻微病病人，用于对就医老年人的检查与治疗，为老年人看病就医提供基础保障，改善老年人看病难问题，有效提高老年人就医效率，提升院内感染控制的管理，真正实现“老有所医”的医养结合模式，进而实现有限医疗资源的最大化合理配置。 | [5 empty] | 此项目本年度完成了医疗设备-康复理疗类、门急诊及小型设备类、超声类、污水处理四个包的验收工作，以及医疗设备-放射类、检验类两个包的招投标工作，并与国药控股医疗器械（北京）有限公司签订采购合同，支付首付款，尾款待2021年安装验收完成后支付。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 医疗设备-放射类采购 |  |  | 6台套 | 6台套 | 5 | 5
|  |  | 医疗设备-检验类采购 |  |  | 16台套 | 16台套 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 购置设备符合国家标准及行业要求，满足业务需求 |  |  | 医疗设备采购工作符合国家及行业标准 | 医疗设备采购工作符合国家及行业标准 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 根据签订的放射类设备购置合同约定进度支付 |  |  | 按合同执行 | 按合同及进度执行 | 5 | 5 | 尾款待2021年安装验收完成后支付
|  |  | 根据签订的检验类设备购置合同约定进度支付 |  |  | 按合同执行 | 按合同及进度执行 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目年度成本控制 |  |  | 300万元 | 300万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 解决老年人看病就医问题，提高救治效，提升应对老年人突发疾病速度，实现医养结合 |  |  | 公开招投标签订合同采购合同，有效节约财政资金。 | 公开招投标签订合同采购合同，有效节约财政资金。 | 15 | 15
|  | 社会效益 指标 | 实现医养结合 |  |  | 有效提高老年人就医效率，提升院内感染控制的管理 | 基本达到预期指标，有效提升院内感染控制的管理工作 | 15 | 13
|  |  | 满足老年人就近治疗，提高医治效率 |  |  | 就诊率90% | 设备投入使用后就诊率达到90% | 10 | 9
|  | 可持续影响指标 | 设备可持续使用年限 |  |  | 5-10年 | 5-10年 | 5 | 5
| 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 休养人员满意度 |  |  | 满意 | 基本满意 | 10 | 9
总分 | [8 empty] | 96
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。