## 项目支出绩效自评表
附件3
项目支出绩效自评表 （2020年度）
项目名称 |  | 应急保障经费
主管部门 |  | 北京市社会福利事务管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市民政工业总公司
项目负责人 |  | 芮小芳 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 62017038
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 600 | 600 |  | 600 |  | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 600 | 600 |  | 600 |  | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 配合北京市“安全隐患大排查、大清理、大整治”专项行动和 “疏解整治促提升”工作，拆除改造违建工程，消除安全隐患。完善企业消防、监控、环境保护设施，提高防治意识，改善企业人文和生态环境，推动企业稳定发展，保障残疾职工生计，维护首都稳定。 | [5 empty] | 本年度按照北京市疏解整治工作计划与总公司所属企业实际情况，完成了已有项目的资金拨付，改善企业人文和生态环境，推动企业稳定发展，保障残疾职工生计，维护首都稳定。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：总公司所属企业疏解整治工程 |  |  | 按北京市疏解整治工作计划执行 | 2020年度已完成全部工程项目 | 15 | 15 | 因受疫情影响，北京地区施工工期全面延后，竣工时间比预期有所拖延
|  | 质量指标 | 指标1：总公司所属企业疏解整治工程 |  |  | 符合国家相关行业标准 | 项目实施符合国家相关行业标准 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 指标1：总公司所属企业疏解整治工程 |  |  | 按工程进度及时拨付项目资金 | 2020年度下半年已完成所有项目资金拨付工作 | 10 | 8
|  | 成本指标 | 指标1：总公司所属企业疏解整治工程 |  |  | 600万元 | 600万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 指标1：关停的是高耗能、高耗水、高污染企业、产能过剩企业、长期亏损的“僵尸”企业，整治的是违规建筑和安全隐患，有利于总公司系统的市场化和健康持续发展，符合总公司的发展战略规划；开展了道路修筑、绿化改造、职工文化区域建设等工作，有利于企业健康持续的发展，有利于企业生态文明建设的绿色发展，间接地提高了企业发展质量。 |  |  | 有利于企业健康持续的发展，有利于企业生态文明建设的绿色发展，间接地提高了企业发展质量。 | 有利于企业健康持续的发展，有利于企业生态文明建设的绿色发展，间接地提高了企业发展质量。 | 15 | 14
|  |  | 指标1：通过该项资金，疏解整治工作的开展，有利于减少污染能耗、提升首都形象；拆除整治违规建筑、改造消防设施、有利于防范安全事故，促进企业健康发展，保障残疾职工的稳定生活。 |  |  | 拆除整治违规建筑、改造消防设施、有利于防范安全事故，促进企业健康发展 | 拆除整治违规建筑、改造消防设施、有利于防范安全事故，促进企业健康发展 | 15 | 14
|  | 可持续影响指标 | 指标1：保持首都社会安定团结和谐稳定，促进产业优化和企业长期发展。 |  |  | 配合市级政策实施 | 配积极合市级政策实施 | 10 | 10
总分 | [8 empty] | 96
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。