## 项目支出绩效自评表 (2)
附件3
项目支出绩效自评表 （ 2020年度）
项目名称 |  | 房管所锅炉设备改造 (水泵）
主管部门 |  | 北京市社会福利事务管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市民政局房产管理所
项目负责人 |  | 吕品 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 84037539
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 120 | 84 |  | 84 |  | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 120 | 84 |  | 84 |  | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 北官厅2号院锅炉房（更换循环泵6台、补水泵6台、控制柜6套、水箱1个）、藏经馆15号院锅炉房（更换循环泵2台、控制柜1套）、月坛西街东里21号院锅炉房（更换循环泵2台、控制柜1套、水箱1个）、华严北里2号院锅炉房（更换循环泵5台、控制柜5套） | [5 empty] | 已完成北官厅2号院锅炉房（更换循环泵6台、补水泵6台、控制柜6套、水箱1个）、藏经馆15号院锅炉房（更换循环泵2台、控制柜1套）、月坛西街东里21号院锅炉房（更换循环泵2台、控制柜1套、水箱1个）、华严北里2号院锅炉房（更换循环泵5台、控制柜5套）
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：按合同完成更换循环泵（屏蔽泵）15台 |  |  | 15台 | 15台 | 5 | 5 | 2020年3月31日正式停暖后，我所展开相关工作。4月以来受疫情影响，为加强防控、保障我单位所辖各小区人员健康安全、减少外来人员流动，施工单位按照防控要求，暂停了锅炉房设备改造工作，因此支出进度相对滞后。下半年我单位根据具体情况，在保障安全的情况下进行锅炉房设备改造项目的实施、费用的支出
|  |  | 指标2：按合同完成更换补水泵6台 |  |  | 6台 | 6台 | 5 | 5
|  |  | 指标3：按合同完成更换水箱（不锈钢）2台 |  |  | 2台 | 2台 | 5 | 5
|  |  | 指标4：按合同完成更换控制柜（变频控制柜）13台 |  |  | 13台 | 13台 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 指标1：达到合同约定标准，锅炉房平稳运行。 |  |  | 达到约定标准 | 达到约定标准 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 指标1：按计划完成设备采购，安装及调试工作。 |  |  | 按计划进度完成 | 下半年有序推进完成 | 10 | 8
|  | 成本指标 | 指标1：项目年度预算总额控制 |  |  | 84万元 | 84万元 | 10 | 10
| 效益 指标 | 社会效益 指标 | 指标1：保障锅炉房安全、平稳运行，保障辖区供暖。 |  |  | 平稳运行，供暖达标 | 基本达到预期指标，设备平稳运行，供暖达标 | 10 | 9
|  | 生态效益 指标 | 指标1：减少用电量，节能环保。 |  |  | 节能环保 | 更新改造后，有效达到节能环保标准 | 10 | 9
|  | 可持续影响指标 | 指标1：保证设备安全运行，保障冬季供暖。 |  |  | 整个供暖季 | 未来年度的整个供暖季 | 10 | 9
| 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：供暖正常运行，住户满意度 |  |  | 满意 | 基本满意 | 10 | 9
总分 | [8 empty] | 94
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。