## 项目支出绩效自评表1
附件3
项目支出绩效自评表 （ 2020年度）
项目名称 |  | 房管所锅炉设备改造
主管部门 |  | 北京市社会福利事务管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市民政局房产管理所
项目负责人 |  | 吕品 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 84037539
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 64.25 | 44.975 |  | 44.975 |  | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 64.25 | 44.975 |  | 44.975 |  | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 房管所管辖北官厅、华严北里等共6处锅炉房维修保养，其中包含燃气报警维修保养，调压箱维修保养，锅炉本体维修保养，水泵维修，锅炉内外检及安全阀压力表检验，碳排放及环保税，日常运行维修材料。 | [5 empty] | 房管所管辖北官厅、华严北里等共6处锅炉房维修保养，其中包含燃气报警维修保养，调压箱维修保养，锅炉本体维修保养，水泵维修，锅炉内外检及安全阀压力表检验，碳排放及环保税，日常运行维修材料。全部完成。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：燃气报警维修保养 |  |  | 6处锅炉房 | 6处锅炉房 | 15 | 15 | 此项目为锅炉设备维护保养项目，需在供暖结束停炉后方可进行，2020年3月31日正式停暖后，我所展开相关维保工作。4月以来受疫情影响，为加强防控、保障我单位所辖各小区人员健康安全、减少外来人员流动，各维单位保按照防控要求，暂停了维保工作，相比同期支出减少，因此支出进度相对滞后。下半年我单位根据具体情况，在保障安全的情况下加速进行各维保项目的实施、费用的支出，完成了年初绩效目标，保障锅炉安全平稳运行。
指标2：调压箱维修保养
指标3：锅炉本体维修保养
指标4：水泵维修
指标5：锅炉内外检及安全阀压力表检验
指标6：碳排放及环保税
指标7：日常运行维修
|  | 质量指标 | 指标1：达到合同约定标准，保证设备安全运行。 |  |  | 达到合同约定标准及行业标准 | 完全达到合同约定标准及行业标准 | 15 | 15
指标2：达到合同约定标准，保证设备安全运行。
指标3：达到合同约定标准，保证设备安全运行。
指标4：达到合同约定标准，保证设备安全运行。
指标5：锅炉内外检及压力表检验合格，保证设备安全运行。
指标6：达到碳排放标准，保证设备安全运行。
指标7：日常维修保养，保证设备安全运行。
|  | 时效指标 | 指标1：按期完成维护保养。 |  |  | 按照计划工期完成相应工作 | 下半年有序推进完成相应工作 | 10 | 8
指标2：按期完成维护保养。
指标3：按期完成维护保养。
指标4：按期完成维修计划。
指标5：按期完成内外检、压力表检验。
指标6：按期完成碳排放核查及环保税。
指标7：按期完成维修保养。
|  | 成本指标 | 指标1：项目年度预算总额控制 |  |  | 44.975万元 | 44.975万元 | 10 | 10
| 效益 指标 | 社会效益 指标 | 指标1：保证设备安全运行，保障冬季供暖。 |  |  | 平稳运行，供暖达标 | 基本达到预期指标，设备平稳运行，供暖达标 | 10 | 9
|  | 生态效益 指标 | 指标1：设备运行正常，减少碳排放和氮氧化物等污染物的排放。 |  |  | 节能环保 | 更新改造后，有效达到节能环保标准 | 10 | 9
|  | 可持续影响指标 | 指标1：保证设备安全运行，保障冬季供暖。 |  |  | 整个供暖季 | 未来年度的整个供暖季 | 10 | 9
| 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：供暖正常运行，住户满意度 |  |  | 满意 | 基本满意 | 10 | 9
总分 | [8 empty] | 94
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。