## 项目支出绩效自评表
附件3
项目支出绩效自评表 （2020年度）
项目名称 |  | 假肢科研经费
主管部门 |  | 北京市社会福利事务管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市康复辅具技术中心
项目负责人 |  | 佟学东 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 65046855
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 80 | 80 |  | 80 |  | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 80 | 80 |  | 80 |  | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 研发四连杆液压膝关节一款、提升关节产品的科技含量，让低保军残和民政救助的对象享受到高端产品带来的生活便利。研发假肢膝关节适配器一款，这款适配器研发成功，可使研发人员在研发过程中，通过假肢膝关节适配器试穿假肢膝关节，能更加深刻的体会关节的特点及不足，及时发现问题并有效解决问题，从而使关节一出厂就能达到很好的使用性能和稳定性。同时，通过新产品的不断研发，进一步提升民政公益性福利事业单位的社会声誉，充分彰显扶残助残的公益职能。 | [5 empty] | 我单位按照预定计划，组织研发小组，按照研发时间节点，逐步开展此项科研工作，按时完成研发任务，确保科研资金专款专用。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：完成组装四连杆液压膝关节20套 |  |  | 20套 | 20套 | 10 | 10
|  |  | 指标2：完成组装假肢膝关节适配器5套 |  |  | 5套 | 5套 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 指标1：通过相关检测 |  |  | 取得检测书 | 产品已经取得检测书 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 指标1：1-4月完成设计制图 |  |  | 按计划推进研发工作 | 已按计划完成 | 2 | 2
|  |  | 指标2：5-7月完成试加工与装配 |  |  | 按计划推进研发工作 | 已按计划完成 | 2 | 2
|  |  | 指标3:8-9月完成修改及完善工作 |  |  | 按计划推进研发工作 | 已按计划完成 | 2 | 2
|  |  | 指标4:10月完成强度及零部件的检测 |  |  | 按计划推进研发工作 | 已按计划完成 | 2 | 2
|  |  | 指标5:11-12月完成试生产与装配 |  |  | 按计划推进研发工作 | 已按计划完成 | 2 | 2
|  | 成本指标 | 指标1：按照研发计划采购相关研发材料，确保价廉质优 |  |  | 相关采购进行三方比价 | 已进行比价采购 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：向行业进行产品推广 |  |  | 开展相关产品推广工作 | 已开展 | 5 | 3
|  | 社会效益 指标 | 指标1：研发产品到相关机构进行临床试用，提升休养员生活质量，体现民政爱民工作原则 |  |  | 基本实现 | 基本实现 | 20 | 18
|  | 可持续影响指标 | 指标1：该款产品将在行业内持续推广，推进假肢关节行业的可持续发展 |  |  | 基本实现 | 基本实现 | 5 | 5
| 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：使用人员满意度 |  |  | 满意 | 基本满意 | 10 | 9
总分 | [8 empty] | 95
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。