## 项目支出绩效自评表
附件3
项目支出绩效自评表 （ 2020年度）
项目名称 |  | 办公楼外立面装修工程
主管部门 |  | 北京市社会福利事务管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市康复辅具技术中心
项目负责人 |  | 甘承伟 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 65046855
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 222 | 30 |  | 11.8571 |  | 10 | 39.52% | 3.9524
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 222 | 30 |  | 11.8571 |  | 10 | 39.52% | 3.9524
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 我单位项目楼建于1988年，康复楼建于2001年。该三栋办公楼外立面因年久已风化严重，存在严重安全隐患，且不符合节能减排要求，同时影响单位整体形象。（1）消除楼体掉落水泥块或瓷砖碎块的安全隐患，保障干部职工和来我单位就诊患者的人身及财产安全。（2）外立面加装保温层，达到节能减排要求，改造入户门，保障楼房使用安全。（3）改善单位外在形象，更好地推进康复辅助器具装配服务示范基地建设。 | [5 empty] | 2020年5月我单位转为事业单位，纳入预算内管理，预算资金在7月才拨付至我单位，涉及到此次项目中的房产未来使用方变更，造成的装修内容变更等情况。2020年度项目前期施工方、招标工作已经启动，正在完成政府采购相关流程。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：办公楼外立面装修工程新做外立面保温层，新做窗户，更换防盗门，雨水管等项目，共2300平方米的施工面积 |  |  | 按照施工计划完成该工程现场施工工作 | 已完成项目实施前期的前期政府采购招标工作 | 20 | 19 | 2020年5月我单位转为事业单位，纳入预算内管理，预算资金在7月才拨付至我单位，涉及到此次项目中的房产未来使用方变更，造成的装修内容变更等情况。同时，受新冠肺炎疫情等因素影响。该项目申请了预算核减，2020年度只开展了前期的招标启动工作。 2021年度将此项目的各项前期准备工作做扎实。充分与我单位上级处室进行充分的沟通和协调，强化统筹协调推进力度。协同施工方、监理方、设计方；充分调动各职能科室力量，各司其职，形成合力解决在推进项目过程中出现的问题。确保疫情常态防控措施落实到位，在党的百年华诞之际，确保施工安全稳定无问题。
|  | 质量指标 | 指标1：符合国家建筑业有关标准及我单位的基本需求。 |  |  | 符合相关国家有关标准 | 尚未开展施工，已完成的招投标工作符合政府采购相关制度 | 10 | 9
|  | 时效指标 | 指标1：2020年度实施项目的招标采购等工作 |  |  | 按工作计划实施 | 按照政府采购招标流程开展采购招标工作 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 指标1：项目年度预算总额控制 |  |  | 30万元 | 11.85万元 | 10 | 6
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：外立面一次性改造完成后，安全风险得到控制，可以节省平时在安全方面人力物力的极大投入。安全、优美、整洁的就诊环境，将吸引更多残障患者及老年人前来就诊，起到积极的宣传效应，提升单位的经济效益 |  |  | 有所提升 | 项目实施完成后将对经济效益起到促进作用 | 5 | 4
|  | 社会效益 指标 | 指标1：安全环境与外在形象改善直接影响到职工工作积极性及职业归属感，可以使职工全身心地投入到生产工作中，从而提高服务效率和质量 |  |  | 基本实现 | 项目实施完成后将有所提升 | 15 | 13
|  | 生态效益 指标 | 指标1：加装保温层有利于节能减排，节省电费等其他开支 |  |  | 基本实现 | 项目实施完成后将有所提升 | 10 | 8
|  | 可持续影响指标 | 指标1：房屋使用年限内 |  |  | 5年以上 | 5年以上 | 10 | 9
| 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：使用人员满意度 |  |  | 满意 | 待项目实施完成后实施 | 0 | 0
总分 | [8 empty] | 81.9524
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。