## 尾款
附件3
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 温榆河法庭信息化尾款
主管部门 |  | 北京市朝阳区人民法院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市朝阳区人民法院（本级）
项目负责人 |  | 刘晶晶 |  |  |  |  | 联系电话
项目资金（万元 ） |  |  |  | 年初预 | 全年预 |  | 全年 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  |  |  | 算数 | 算数 |  | 执行数
|  | 年度资金总额 |  | 200 | 200 |  | 200 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政 |  | 200 | 200 |  | 200 |  | — |  |  |  | —
拨款
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 项目期目标：（2019年—2022年）：2020年完成法院信息化建设，满足温榆河法庭日常办公和办案信息化需求。项目总预算2288.19万元，2019年已完成政府采购项目设备支出508.620812万元；信息化建设项目招投标，支付预付款793.762628万元，另付监理费：30.53056 万元，安全测评费40万元；预计2020年完成整体项目建设，需支付信息化建设项目尾款912.237372万元。 年度目标：2020年完成法院信息化建设，满足温榆河法庭日常办公和办案信息化需求。 | [5 empty] | 受朝阳区机关后勤服务中心交付我院房屋时间晚于预期的影响，2020年未完成法庭信息化建设。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进
[6 empty] | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  | 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 信息化系统建设数量 |  |  | 14个 | 12个 | 10 |  | 8 |  | 受朝阳区机关后勤服务中心交付我院房屋时间晚于预期的影响，导致项目尚未完成。
|  | 质量指标 | 系统平均无故障时间 |  |  | 1000小时 | 1000小时 | 8
|  |  | 故障响应率 |  |  | 100% | 100% | 7
|  | 时效指标 | 合同签订时间 |  |  | 2018年10月30日 | 2018年10月30日 | 5 |  | 5
|  |  | 预计完成时间 |  |  | 2020-12-30 | 未完成 | 10 |  | 5 |  | 受朝阳区机关后勤服务中心交付我院房屋时间晚于预期的影响，导致项目尚未完成。
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 200万元 | 200万 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 经济效益 | 案件审理效率 |  |  | 提高 | 提高 | 15 |  | 12
|  | 社会效益 | 社会影响力 |  |  | 提升 | 提升 | 15 |  | 12
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 |  |  | ≥99% | 99% | 10 |  | 8
总分 | [7 empty] | 100 |  | 70