## 尾款
附件3
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 温榆河法庭装修改造尾款
主管部门 |  | 北京市朝阳区人民法院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市朝阳区人民法院（本级）
项目负责人 |  | 蒋明 |  |  |  |  | 联系电话
项目资金（万元 ） |  |  |  | 年初预 | 全年预 |  | 全年 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  |  |  | 算数 | 算数 |  | 执行数
|  | 年度资金总额 |  | 44.65 | 44.65 |  | 44.6449 |  | 10 |  | 99.99% |  | 9.9988
|  | 其中：当年财政 |  | 44.65 | 44.65 |  | 44.6449 |  | — |  |  |  | —
拨款
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为使得温榆河法庭按期投入使用，根据实际需求开展投入使用前的开办工作，需对部分房间进行装修改造。在2018年6月份向市财政申请追加温榆河法庭部分房间改造项目首付款45万元，2020年预算申报尾款45万元，项目总预算90万元。 | [5 empty] | 受朝阳区机关后勤服务中心交付我院房屋时间晚于预期的影响，导致2020年改造工作未完成。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  | 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 装修改造房间数 |  |  | ＞7 | ＞7 | 15 |  | 15 |  | 受朝阳区机关后勤服务中心交付我院房屋时间晚于预期的影响，导致项目尚未完成。
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 |  |  | 100% |  | 15
|  | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2020年6月 | 尚未完成 | 10 |  | 5
|  |  | 付款时间 |  |  | 按合同约定付款 | 按合同约定付款 | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 预算控制数 |  |  | 44.65万元 | 44.644859万元 | 5 |  | 5
| 效益指标 | 社会效益 | 社会影响力 |  |  | 满足温榆河法庭办公需求 | 基本满足 | 30 |  | 22 |  | 受朝阳区机关后勤服务中心交付我院房屋时间晚于预期的影响，导致项目尚未完成
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 |  |  | ≥95% | 90% | 10 |  | 8
总分 | [7 empty] | 100 |  | 70