附件3

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

| 项目名称 |  | 审判区租金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市海淀区人民法院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市海淀区人民法院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 韩翾 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 62697694 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1671.711524 | 1671.711524 |  | 1671.709524 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 1671.711524 | 1671.711524 |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 解决法院工作人员办公用房及法庭紧张的问题；为来访当事人诉讼提供良好、便利的诉讼环境；实现方便群众的诉讼目标，最大化的保证案件结案率；满足诉调对接场所使用功能和需求，为来访当事人诉讼提供良好、便利的诉讼环境；解决立案、诉调人员办公用房紧张在问题；实现方便群众的诉讼目标，最大化的保证案件诉前调解率。 |  |  |  |  |  | 完成预期目标 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 解决安置办公人员 |  |  | ≥400人 | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 接待来访当事人 |  |  | ≥30000 | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 解决法庭、办公室数量 |  |  | ≥150间 | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 结案率提升 |  |  | 15% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 开庭数量增加 |  |  | ≥800次 | 50% | 5 |  | 2.5 |  | 疫情影响改线上开庭因此到庭率降低 |  |
|  |  | 时效指标 | 及时接待来访当事人 |  |  | 缩短当事人等待周期≤15天 | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 及时审结案件 |  |  | 缩短结案周期≤20天 | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 降低来访人员在途时间 |  |  | 节省来访时间≥30分钟/案 | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 降低来访群众诉讼成本 |  |  | 节省来访人员诉讼成本≥100元/案 | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 降低办公成本 |  |  | 降低办公成本≥30元/案 | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 增加结案率 |  |  | 15% | 90% | 10 |  | 9 |  | 疫情影响开庭率降低导致结案率降低 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 带动周边法治环境 |  |  | 受普法群众波及面增加30% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 常态化缓解办公用房压力 |  |  | 解决办公用房≥150间 | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 受到当事人认可 |  |  | 当事人满意度≥95% | 100% | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 受到当地街乡镇肯定 |  |  | 当事人满意度≥95% | 100% | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 受到办公区工作人员认可 |  |  | 当事人满意度≥95% | 100% | 2 |  | 2 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96.5 |  |  |  |