## 自评表1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 全国文化中心建设展
主管部门 |  |  | 中国共产党北京市委员会宣传部 |  |  | 实施单位 | 中国共产党北京市委员会宣传部本级
项目负责人 |  |  | 欧鲲 |  |  | 联系电话 | 55569125
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额: | 0 | 189.5298 | 189.5249 | 10 | 100% | 9.9997
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 0 | 189.5298 | 189.5249 | — | 100% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 展览以“高标准建设全国文化中心，高质量推动文化产业发展”为主题，将北京近年来优化文化营商环境、构建文化经济政策体系、推动文化产业高质量发展、促进文化贸易市场繁荣等方面所取得的主要成绩，以及知名文化企业的创新发展、国际化交流互动作为内容策划主线，全面展示北京推进全国文化中心建设各项工作以来所取得的重大成果。 |  |  |  |  | 展览以L型大屏幕、裸眼3D、媒体交互为主要特点的全国文化中心建设数字展示平台，集中展现近年来北京市深入贯彻落实习近平总书记对北京的重要讲话精神，不断加强“四个中心”建设，努力提高“四个服务”水平，将推进全国文化中心建设确立为落实首都城市战略定位、繁荣兴盛首都文化的重大举措。服贸会举办期间，“数字平台”一直保持较高关注度。多位中央领导、部委领导在展台前驻足观看并表示，“数字平台”所使用的内容和形式具有创新性，清晰地展示了北京建设全国文化中心的总体框架和最新成绩，内容丰富，方式新颖，很有视觉冲击力，体现了数字经济的魅力。北京市委市政府主要领导，各部委办局领导均亲临现场观看并给予肯定。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 (50分) | 数量指标 | 展览场地占用 | 150平米 |  | 150平米 | 5 | 5 | —
|  |  | 开放天数 | 6天 |  | 6天 | 5 | 5 | —
|  |  | 邀请展商 | 50家 |  | 71家 | 5 | 5 | —
|  |  | 团体参观数 | 15个 |  | 20个 | 5 | 5 | —
|  |  | 观众人数 | 5万 |  | 10万 | 5 | 5 | 年初指标设置偏低，展览效果较好，吸引观众人数超过预期
|  | 质量指标 | 正常开放率 | 100% |  | 100% | 4 | 4 | —
|  |  | 展位搭建规范 | 100% |  | 100% | 4 | 4 | —
|  |  | 展位安全保障率 | 100% |  | 100% | 4 | 4 | —
|  | 时效指标 | 展览布展时间 | 8月20日-8月25日 |  | 8月20日-8月25日 | 4 | 4 | —
|  |  | 开放时间 | 9月4日-9月9日 |  | 9月4日-9月9日 | 4 | 4 | —
|  | 成本指标 | 预算控制数 | 成本控制在预算范围内 |  | 实际支出189.52495万元 | 5 | 5 | —
| 效益指标 (30分) | 社会效益 指标 | 促进经济贸易发展 | 有所提升 |  | 有所提升 | 5 | 5 | —
|  |  | 有效弘扬北京精神 | 有所提升 |  | 有所提升 | 5 | 5 | —
|  | 生态效益 指标 | 对于文化环境影响 | 有所提升 |  | 有所提升 | 5 | 5 | —
|  |  | 对于旅游环境影响 | 有所提升 |  | 有所提升 | 5 | 5 | —
|  | 可持续影响 指标 | 品牌知名度 | 较高知名度 |  | 较高知名度 | 5 | 5 | —
|  |  | 媒体关注度 | 有所提升 |  | 有所提升 | 5 | 5 | —
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标 | 观众满意度 | 不低于90% |  | 90% | 5 | 5 | —
|  |  | 观众投诉率 | 5%以下 |  | 无投诉 | 5 | 5 | —
总分 | [6 empty] | 99.9997 | 99.9997 | —
注：因此项目与第十五届北京文博会全国文化中心建设主题展项目为同一项目工作内容，指标存在一定重复。