## 政务云租用、网站建设及系统代码审计和等保测评项目自评表
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 政务云租用、网站建设及系统代码审计和等保测评
主管部门 |  |  | 中国共产党北京市委员会宣传部 |  |  | 实施单位 | 中国共产党北京市委员会宣传部本级
项目负责人 |  |  | 汤浩 |  |  | 联系电话 | 55569303
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额: | 548.9166 | 547.4586 | 547.4586 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 548.9166 | 547.4586 | 547.4586 | — | 100% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：租用市级政务云资源及配套服务，保障新闻出版业务应用系统、印刷产业促进平台、北京地区报刊管理综合服务平台、数字编辑管理网等信息系统在市级政务云稳定运行。 目标2：建设北京市新闻出版局（版权局）和北京市电影局政务网站系统，并完成网站系统的等级保护测评、源代码审计相关工作。落实网络安全等级保护制度等工作要求，满足相关信息公开等工作需求。 |  |  |  |  | 目标1：租用市级政务云资源及配套服务，保障了新闻出版业务应用系统、印刷产业促进平台、北京地区报刊管理综合服务平台、数字编辑管理网等信息系统在市级政务云稳定运行。 目标2：建设了北京市新闻出版局（版权局）和北京市电影局政务网站系统，并完成了网站系统的等级保护测评、源代码审计相关工作。落实了网络安全等级保护制度等工作要求，满足相关信息公开等工作需求。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 (60分) | 数量指标 | 保障信息系统数量 | ≥4个 |  | 4个 | 6 | 6 | —
|  |  | 机房环境、网络等值守时间 | 7*24小时 |  | 7*24小时 | 6 | 6 | —
|  |  | 云主机在机房环境、网络环境的全年整体可用性 | 不低于99.99% |  | 100% | 6 | 6 | —
|  |  | 网站系统建设数量 | ≥1个 |  | 1个 | 6 | 6 | —
|  |  | 网站系统的等级保护测评数量 | ≥1个 |  | 1个 | 6 | 6 | —
|  | 质量指标 | 相关信息系统政务云资源满足使用需求情况及运行情况 | 满足使用需求、运行稳定 |  | 满足使用需求、运行稳定 | 4 | 4 | —
|  |  | 网站系统建设及使用 | 满足正常使用 |  | 满足正常使用 | 4 | 4 | —
|  |  | 等级保护测评工作开展情况 | 满足相关制度要求 |  | 满足相关制度要求 | 4 | 4 | —
|  | 时效指标 | 政务云租用政府采购开始时间 | 不晚于2020年6月 |  | 2020-04-01 | 3 | 3 | —
|  |  | 政务云租用时间 | 1年 |  | 1年 | 3 | 3 | —
|  |  | 网络系统建设完成时间 | 按计划进行 |  | 2020年度 | 3 | 3 | —
|  | 成本指标 | 市级政务云租用支出金额 | ≤267.748640万元 |  | 267.04064万元 | 3 | 3 | —
|  |  | 北京市新闻出版局（北京市版权局）北京市电影局门户网站建设支出金额 | ≤262.168000万元 |  | 261.918万元 | 3 | 3 | —
|  |  | 网站系统源代码审计及等保测评支出金额 | ≤19万元 |  | 18.5万元 | 3 | 3 | —
续上页 | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 网站整体安全水平 | 得到提高 |  | 得到提高 | 10 | 10 | —
|  |  | 相关信息系统在市级政务云运行保障情况 | 得到保障 |  | 得到保障 | 10 | 9 | 效益佐证材料收集力度有待加强，后续完善效益资料收集整理分析工作
|  |  | 通过网站建设满足相关信息公开等工作需求情况 | 满足信息公开等工作需求 |  | 满足信息公开等工作需求 | 10 | 10 | —
总分 | [6 empty] | 100 | 99 | —