## 自评表
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 外宣片制作
主管部门 |  |  | 中国共产党北京市委员会宣传部 |  |  | 实施单位 | 中国共产党北京市委员会宣传部本级
项目负责人 |  |  | 谢豫 |  |  | 联系电话 | 55569165
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额: | 291.934 | 285 | 285 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 291.934 | 285 | 285 | — | 100% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 更新拍摄制作不同时长的北京城市形象宣传片，展现文化科技创新、多姿多彩的北京，在境外文化外宣活动和境内大型国际性交往活动中使用，提升北京城市影响力。 |  |  |  |  | 项目合同签署，项目正常运行，预计2021年7月完成制作
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 (50分) | 数量指标 | 北京城市形象宣传片 | 1部 |  | 1部，正在拍摄 | 10 | 9 | 项目上会时间较晚，内容确定较晚，拍摄周期长，预计2021年7月完成
|  |  | 片场版本 | ≥2个时长版本 |  | 现计划完成多于3个时长版本 | 5 | 4 | 项目上会时间较晚，内容确定较晚，拍摄周期长，预计2021年7月完成
|  | 质量指标 | 宣传片拍摄内容 | 富有北京特色 |  | 突出展示北京特色 | 5 | 5 | ——
|  |  | 宣传片制作水准 | 水平较高，符合宣传片制作标准 |  | 4K制作，符合宣传片制作标准 | 5 | 5 | ——
|  |  | 宣传片应用范围 | 全市文化走出去相关活动 |  | 将在全市在国内外开展的文化交流活动中广泛应用 | 5 | 5 | ——
|  |  | 展示北京风采，讲述北京故事 | 展现较为充分 |  | 全面真实立体的展示北京城市形象 | 10 | 10 | ——
|  | 时效指标 | 开展时间 | 按计划进行 |  | 计划于2021年7月完成 | 5 | 4 | 项目上会时间较晚，内容确定较晚，拍摄周期长，预计2021年7月完成
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤291.934万元 |  | 285万元 | 5 | 5 | ——
| 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 促进友城之间的了解 | 有效促进 |  | 提供解北京的新内容 | 10 | 10 | ——
|  |  | 提高北京城市形象和国际影响力 | 有所提高 |  | 对外展示更新更美更好的北京城市形象 | 10 | 8 | 项目实施效果需在后续年度进一步跟踪
|  |  | 营造良好的国际舆论环境 | 效果显著 |  | 计划在各大国际文化交流活动中使用，为北京营造良好舆论环境 | 10 | 8 | 项目实施效果需在后续年度进一步跟踪
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度 | 受众满意度 | 满意 |  | 正在拍摄，尚未进行宣传 | 10 | 8 | 后续需进一步跟踪满意度情况
总分 | [6 empty] | 100 | 91