## 自评表
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 北京软件正版工程
主管部门 |  |  | 中国共产党北京市委员会宣传部 |  |  | 实施单位 | 中国共产党北京市委员会宣传部本级
项目负责人 |  |  | 洪华中 |  |  | 联系电话 | 55569226
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额: | 114.012 | 114.012 | 114.0075 | 10 | 100% | 9.9996
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 114.012 | 114.012 | 114.0075 | 10 | 100% | 9.9996
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 坚持“政府机关率先垂范、国有企业常态管理、重点行业深入推进”的原则，切实加强组织协调和制度建设，不断强化宣传培训和监督检查，全面推进北京软件正版化工作规范化、常态化、制度化和信息化，圆满完成软件正版化年度工作任务。 |  |  |  |  | 该项目的实施和取得的效果如下所示:1.完成了正版化宣传资料的印刷和下发宣传工作；2.开展了市、区机关、市属国企、卫生健康系统、教育系统单位正版化培训工作；3.组织召开了软件正版化工作推进会；4.完成了软件正版化检查考核；5.营造我市良好版权保护环境；6.深入各大销售渠道，逐步推进国产正版软件出厂预装及推广。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 软件正版化培训 | 1场 |  | 1场 | 3 | 3 | —
|  |  | 参与软件正版化培训人数 | ≥200人 |  | 226人 | 3 | 3 | —
|  |  | 软件正版化检查 | 2200家 |  | 2200家 | 3 | 3 | —
|  |  | 召开正版化工作动员部署会次数 | 1次 |  | 1次 | 3 | 3 | —
|  |  | 参与正版化工作动员部署会人数 | ≥110人 |  | 250人 | 3 | 3 | 计划是分管领导参加，为了达到更好的动员效果，实际组织了分管领导和业务部门负责人参加。
|  |  | 上机检查 | 300家 |  | 300家 | 3 | 3 | —
|  | 质量指标 | 培训合格率 | ≥90% |  | 99.96% | 3 | 3 | —
|  |  | 软件正版化检查完成率 | 100% |  | 100% | 3 | 3 | —
|  |  | 保证全市软件正版化工作圆满完成 | 保证全市软件正版化工作圆满完成。 |  | 正版化各项工作圆满完成 | 2 | 2 | —
|  | 时效指标 | 软件正版化培训 | 2020年8月31日前 |  | 2020-07-01 | 3 | 3 | —
|  |  | 软件正版化检查 | 2020年12月31日前 |  | 2020-12-25 | 3 | 3 | —
|  |  | 软件正版化咨询服务 | 2020年12月31日前 |  | 2020年度贯穿全年 | 2 | 2 | —
|  |  | 正版化工作动员部署会 | 2020年6月30日前 |  | 2020-04-22 | 2 | 2 | —
|  |  | 开展软件正版化工作的执行效率达到95%以上 | 项目执行率达到95%以上。 |  | 实际执行效率中，操作系统正版化率达到99.92%、办公软件正版化率99.27%%、杀毒软件正版化率99.94% | 2 | 2 | —
续上页 |  | 成本指标 | 软件正版化培训 | 2万元 |  | 实际使用2万元 | 2 | 2 | —
|  |  | 人均培训成本 | 100元/人 |  | 人均成本100元/人 | 2 | 2 | —
|  |  | 软件正版化检查 | 71.552万元 |  | 实际使用71.552万元 | 2 | 2 | —
|  |  | 业务咨询解答 | 38.46万元 |  | 实际使用38.46万元 | 2 | 2 | —
|  |  | 正版化工作动员部署会 | 2万元 |  | 实际使用2万元 | 2 | 2 | —
|  |  | 预算控制数 | 总成本控制在114.012万元内 |  | 实际使用114.0075万元 | 2 | 2 | —
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 降低市、区机关、市属国企、市卫生健康系统等因版权问题带来的经济损失 | 效益显著 |  | 效益显著 | 6 | 6 | —
|  | 社会效益指标 | 提高软件正版化意识 | 效益显著 |  | 效益显著 | 6 | 6 | —
|  |  | 全面推进北京软件正版化工作规范化、常态化、制度化和信息化。 | 有效推进 |  | 有效推进 | 6 | 6 | —
|  | 可持续影响指标 | 促进首都版权产业持续发展 | 根据推进使用正版软件联席会议办公室要求，全面深入开展全市软件正版化工作，逐步推进全市软件正版化工作转向制度化、规范化。同时，项目实施能够使企业降低风险、提高经营效率，规避盗版软件带来的法律风险和经济损失，从而促进首都版权产业的持续发展。 |  | 有效推进 | 12 | 11 | 项目对促进首都版权产业持续发展的相关证明资料不足，今后将注意加强这方面资料的收集。
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 检查人员行为投诉率 | ≤5% |  | 0 | 5 | 5 | —
|  |  | 受训单位满意度 | ≥80% |  | 100% | 5 | 5 | —
总分 | [6 empty] | 100 | 98.9996 | —