## 信息化管理和网络信息安全及硬件设备维护项目自评表
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 信息化管理和网络信息安全及硬件设备维护
主管部门 |  |  | 中国共产党北京市委员会宣传部 |  |  | 实施单位 | 北京市新闻出版局信息中心
项目负责人 |  |  | 汤浩 |  |  | 联系电话 | 55569305
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额: | 124.12 | 122.89 | 122.32 | 10 | 99.54% | 9.9536
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 124.12 | 122.89 | 122.32 | — | 99.54% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 保障专家评审以及网站域名注册等工作正常开展；保障政务云环境下运行的相关信息系统的网络信息安全，在重要时期、重点节点加强信息系统的网络安全检查和应急保障等工作；为光盘库设备提供运行维护服务，对数字证书提供更新服务，保障相关硬件设备正常运行、相关业务正常开展。 |  |  |  |  | 保障了专家评审以及网站域名注册等工作正常开展；保障了政务云环境下运行的相关信息系统的网络信息安全，在重要时期、重点节点加强信息系统的网络安全检查和应急保障等工作；为光盘库设备提供了运行维护服务，对数字证书提供了更新服务，保障了相关硬件设备正常运行、相关业务正常开展。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 (60分) | 数量指标 | 光盘库设备巡检次数 | ≥6次 |  | 6次 | 15 | 15 | —
|  |  | 保障相关信息系统数量 | ≥2个 |  | 3个 | 15 | 15 | —
|  | 质量指标 | 项目验收 | 合格 |  | 合格 | 10 | 10 | —
|  | 时效指标 | 项目运行周期 | 2020年度 |  | 2020年度 | 10 | 10 | —
|  | 成本指标 | 支出控制金额 | ≤124.12万元 |  | 122.32万元 | 10 | 10 | —
| 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 正版化服务、信息化工作专家评审、网站域名注册等工作保障情况 | 正常 |  | 正常 | 10 | 10 | —
|  |  | 日常信息系统网络信息安全保障工作以及在重要时期、重点节点等网络安全重点保障期的针对性工作开展情况 | 正常 |  | 正常 | 10 | 8 | 效益佐证材料收集力度有待加强，后续完善效益资料收集整理分析工作
|  |  | 光盘库设备运行维护、数字证书更新服务等工作开展情况 | 正常 |  | 正常 | 10 | 10 | —
总分 | [6 empty] | 100 | 97.9536 | —