## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2020年度)
项目名称 |  | 改善办学条件-基础设施改造-怀柔湖苑校区更新改造项目-19年项目尾款
主管部门 |  | 北京一轻控股有限责任公司 |  |  | 实施单位 | 北京一轻控股有限责任公司党校
项目负责人 |  | 毛来强 |  |  | 联系电话 | 67566081
项目资金 (万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  | 年度资金总额 | 202.3592 | 202.3592 | 202.3592 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 202.3592 | 202.3592 | 202.3592 | - | 100% | -
|  | 上年结转资金 |  |  |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 更新改造现有“湖苑山庄”建筑，项目完成后将形成集教育、培训、研讨、交流、科研、宣传等多功能为一体的党校教育培训基地，实现一轻党校科学化、规范化、制度化的办学目标。 |  |  |  | 完成项目前期咨询、立项及相关财政审批；完成项目工程设计招标、工程设计及施工图审查；完成项目施工监理招标；完成项目现状建筑测绘、鉴定、加固工程施工招标及施工；为实现总体目标奠定坚实的基础。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 现状建筑测绘、鉴定、加固。 | 7766.09平方米 | 7766.09平方米 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 满足国家级北京市相关规范、规定要求； | 满足 | 满足 | 10 | 10
|  |  | 符合国家、北京市教委和财政的相关政策 | 符合 | 符合 | 10 | 10
|  |  | 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》验收合格 | 合格 | 合格 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目完成进度 | 现状建筑鉴定及加固，年底前完成四方验收 内容： （1）现状建筑测绘； （2）现状建筑结构鉴定； （3）现状建筑结构加固设计及施工。 | 四方验收合格 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目尾款 | 202.359184万元 | 202.359185万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 不涉及 | 不涉及 | / | /
|  | 社会效益指标 | 社会效益 | 保证一轻党校正常开展各项教学培训工作，助力企业党的建设和政治思想工作，为企业培养更多高素质人才。 | （1）通过前期的调研、评估、论证、研究、策划，以及可行性分析为项目的决策提供了充分的依据和技术基础，保障了项目建筑的合理性、科学性、必要性和可行性，从项目的源头和根本上保障了项目的综合效益。（2）通过规范运作、合理组织、加强管理，保障项目高质量、在预期的成本控制中按照既定的进度顺利进行，为发挥项目的最终效益打下坚实的基础。 | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 生态效益 | 本项目将对环境起到正面积极作用。 | 本项目将对环境起到正面积极作用。 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 本项目投入使用后，可以保障一轻党校10年之内的各项使用要求。 | 本项目投入使用后，可以保障一轻党校10年之内的各项使用要求。 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学员、教师满意度 | 满意率大于95% | 满意率95% | 10 | 9.5
总分 | [5 empty] | 100 | 99.5
注: 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B)/年度指标值（A)*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A)/全年实际值(B)*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B)—年度指标值（A)/年度指标值（A)*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。